## 4.3.1 Placa-Contrapiso
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS |  | ITEM | 4 | Placa de concretocontrapiso |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Placa de concreto contrapiso | 9.85 | 0.1 | 21.95 | 1 | 21.6207
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 21.6207
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 4.3.3 PLACA CUBIERTA
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS |  | ITEM | 4.3.3.1 | Placas de Cubierta en Concreto |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Placa aligerada e=0.08 (area en planta) | 7.3 | 1 | 18.52 | 1 | 135.196
[6 empty] | Viguetas 0.20x0.40 (incluidas en la placa aligerada - no suma area) | 0.2 | 0.4 | 18.52 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 135.196
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 8.1 PISOS ACABADOS
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | NOV | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 8.1 | PISOS |  | ITEM | 8,1,1 | ADOQUIN EN CONCRETO 0.20*0.10*0.06 M SUMINISTRO E INSTALACION |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Area (m2) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Area 1 | 18.62 |  |  | 1 | 18.62
[6 empty] | Area 2 | 17.49 |  |  | 1 | 17.49
[6 empty] | Area 3 | 22.25 |  |  | 1 | 22.25
[6 empty] | Area 4 | 7.76 |  |  | 1 | 7.76
[6 empty] | Area 5 | 14.6 |  |  | 1 | 14.6
[6 empty] | Area 6 | 15 |  |  | 1 | 15
[6 empty] | Area 7 | 1.91 |  |  | 1 | 1.91
[6 empty] | Area 8 | 1.91 |  |  | 1 | 1.91
[6 empty] | Area 9 | 15.76 |  |  | 1 | 15.76
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 115.3
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.1.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.1.1 | Excavacion a maquina conglomerado 0-2m (incl. retiro) |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Excavacion masiva plataforma (reemplazo bajo placa) | 9.85 | 0.4 | 21.95 | 1 | 86.483
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 86.483
OBSERVACIONES
prof. 0.60 m = + sub-base 0.30 + placa 0.10
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.1.2
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.1.2 | Relleno granular subbase B-400 |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Capa sub-base bajo placa e=0.30 | 9.85 | 0.3 | 21.95 | 1 | 64.8622
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 64.8622
OBSERVACIONES
e=0.30 m. El detalle de losa de contrapiso dice 'SUB-BASE DE 30 cm'
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.1.3
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.1.3 | Excavacion manual material comun 0-2m |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Zanjas vigas long. A,B (0.40x0.45, de -0.6 a -1.10) | 0.4 | 0.5 | 19.8 | 2 | 7.92
[6 empty] | Zanjas vigas transv. (0.40x0.45) | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 5 | 7.3
[6 empty] | Fosos zapatas Z-1 (2.30x2.30) prof 0.90 (de -0.6 a -1.5) | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 4 | 19.044
[6 empty] | Fosos zapatas Z-2 (2.15x2.15) prof 0.90 | 2.15 | 0.9 | 2.15 | 4 | 16.641
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 50.905
OBSERVACIONES
excavacion manual por debajo del nivel masivo (-0.6): zanjas de vigas 0.45 m de prof (altura de la viga) + fosos de zapatas 0.90 m hasta el desplante (-1.5).
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.1.4
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.1.4 | Relleno material comun (recebo) |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Relleno nivelacion bajo placa e=0.20 | 9.85 | 0.2 | 21.95 | 1 | 43.2415
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 43.2415
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.1.6
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.1.6 | Geotextil NT 1600 |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Geotextil bajo placa | 9.85 | 1 | 21.95 | 1 | 216.2075
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 216.2075
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.2.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.2.1 | Vigas de cimentacion concreto 3000psi |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Vigas long. VC-A,VC-B (40x45) | 0.4 | 0.45 | 19.8 | 2 | 7.128
[6 empty] | Vigas transv. VC-1..4 (luz libre) | 0.4 | 0.45 | 7.3 | 5 | 6.57
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 13.698
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.2.2
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.2.2 | Concreto 1500psi solado e=0.05 |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Solado bajo vigas long. | 0.5 | 1 | 19.8 | 2 | 19.8
[6 empty] | Solado bajo vigas transv. | 0.5 | 1 | 7.3 | 5 | 18.25
[6 empty] | Solado bajo zapatas Z-1 (2.30x2.30) | 2.3 | 1 | 2.3 | 4 | 21.16
[6 empty] | Solado bajo zapatas Z-2 (2.15x2.15) | 2.15 | 1 | 2.15 | 4 | 18.49
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 77.7
OBSERVACIONES
solado de limpieza e=0.05 tambien bajo las 8 zapatas (el detalle de zapata lo muestra). Medido por m2.
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 4.1.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  | ITEM | 4.1.1 | Columnas concreto 3000psi |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Columnas tipo 1 (0.40x0.40) h=4.70 - ejes 1A,1B,3'B,4A | 0.4 | 0.4 | 4.7 | 4 | 3.008
[6 empty] | Columnas tipo 2 (0.50x0.50) h=4.90 - ejes 2A,2B,3A,3B | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 4 | 4.9
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.908
OBSERVACIONES
el despiece de columnas muestra 8 columnas en 2 tipos (4 de 0.40x0.40 y 4 de 0.50x0.50)
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 4.2.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  | ITEM | 4.2.1 | Concreto 3000psi viga cubierta/cinta |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Vigas long. (40x50) | 0.4 | 0.5 | 19.8 | 2 | 7.92
[6 empty] | Vigas transv. (luz libre) | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 5 | 7.3
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.22
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 5.1.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 5 | MAMPOSTERIA |  | ITEM | 5.1.1 | Muros bloque hueco No.4 |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Area bruta muros (L=173.60 x H=2.90) | 173.6 | 1 | 2.9 | 1 | 503.44
[6 empty] | Descuento vanos 20% | 173.6 | 1 | 2.9 | -0.2 | -100.688
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 402.752
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 5.1.2
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 5 | MAMPOSTERIA |  | ITEM | 5.1.2 | Columneta de confinamiento No.5 |  |  |  | U/MED | ML
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Columnetas c/3m (58 und x H=2.90) | 1 | 1 | 2.9 | 58 | 168.2
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 168.2
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 5.1.4
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 5 | MAMPOSTERIA |  | ITEM | 5.1.4 | Panete liso impermeabilizado 1:4 |  |  |  | U/MED | M2
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Pañete 65% del area de muro | 402.75 | 1 | 0.65 | 1 | 261.7875
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 261.7875
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.3.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | REFUERZOS / ACERO |  | ITEM | 2.3.1 | Acero figurado vigas de cimentacion |  |  |  | U/MED | KG
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Long. 3#6+3#5 (kg) |  |  |  |  | 864.6
[6 empty] | Estribos #3 c/0.20 (kg) |  |  |  |  | 319.6
[6 empty] | Subtotal (kg) |  |  |  |  | 1184.2
[6 empty] | Con 10% desperd/traslapo (kg) |  |  |  |  | 1302.62
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1302.62
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 4.7.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | REFUERZOS / ACERO |  | ITEM | 4.7.1 | Acero figurado columnas |  |  |  | U/MED | KG
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Long. Tipo1 (4col x 6#6 L=5.85) + Tipo2 (4col x 4#6+4#7 L=5.95) |  |  |  |  | 628
[6 empty] | Estribos #2 c/0.20 (kg) |  |  |  |  | 91.9
[6 empty] | Subtotal (kg) |  |  |  |  | 719.9
[6 empty] | Con 10% (kg) |  |  |  |  | 791.89
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 791.89
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 4.8.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 4 | REFUERZOS / ACERO |  | ITEM | 4.8.1 | Acero figurado vigas de cubierta |  |  |  | U/MED | KG
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Long. 2#6+2#7+2#6 (kg) |  |  |  |  | 1143.3
[6 empty] | Estribos #3 c/0.15 (kg) |  |  |  |  | 454.6
[6 empty] | Subtotal (kg) |  |  |  |  | 1597.9
[6 empty] | Con 10% (kg) |  |  |  |  | 1757.69
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1757.69
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 5.2.1
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 5 | REFUERZOS / ACERO |  | ITEM | 5.2.1 | Acero mamposteria confinada |  |  |  | U/MED | KG
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Long. 4#3 (kg) | 9.85 | 0.1 | 21.95 | 1 | 376.8
[6 empty] | Estribos #2 c/0.30 (kg) |  |  |  |  | 105.1
[6 empty] | Subtotal (kg) |  |  |  |  | 481.9
[6 empty] | Con 10% (kg) |  |  |  |  | 530.09
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 530.09
OBSERVACIONES
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.2.3 ZAPATAS
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | CIMENTACION |  | ITEM | 2.2.3 | Zapatas concreto 3000psi |  |  |  | U/MED | M3
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Zapatas Z-1 (2.30x2.30x0.40) - ejes 2A,3A,2B,3B | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 4 | 8.464
[6 empty] | Zapatas Z-2 (2.15x2.15x0.40) - ejes 1A,4A,1B,4B | 2.15 | 0.4 | 2.15 | 4 | 7.396
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.86
OBSERVACIONES
8 zapatas (4 Z-1 + 4 Z-2), H=0.40. Falta la linea correspondiente en el presupuesto (2.2.3). Concreto 3000 psi.
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## 2.3.2 ACERO ZAPATAS
|  |  | MEMORIA DE CÁLCULO | [5 empty] | CONTRATO No.
CORTE No.
[9 empty] | DD | MMM | AAAA
|  |  | PROYECTO: MÓDULO 1 COLEGIO | [5 empty] | 30 | SEP | 2025
[9 empty] | PÁGINA |  | 1
1
CONTRATISTA | [6 empty] | NIT No.
CAPÍTULO | 2 | REFUERZOS / ACERO |  | ITEM | 2.3.2 | Acero figurado zapatas |  |  |  | U/MED | KG
IMAGEN/REFERENCIA | [5 empty] | Descripción | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL
[7 empty] | Ancho (m) | Alto (m) | Largo (m)
[6 empty] | Z-1: 4 zap, #5@0.20 dos sentidos (est.) |  |  |  |  | 327.8
[6 empty] | Z-2: 4 zap, #5@0.20 dos sentidos (est.) |  |  |  |  | 280
[6 empty] | Subtotal (kg) |  |  |  |  | 607.8
[6 empty] | Con 10% desperd/traslapo (kg) |  |  |  |  | 668.58
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 668.58
OBSERVACIONES
AGREGADO (ESTIMACION): #5 @0.20 en ambos sentidos, ambas zapatas. El peso exacto debe salir de la cartilla de hierros (DLNET). Falta linea en el presupuesto.
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó