## PORTADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA - DEPTO. DE INGENIERIA CIVIL Y AGRICOLA
FUNDAMENTOS EN CONSTRUCCION
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PROYECTO: MODULO 1 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) TESALIA (HUILA)
ETAPA: OBRA GRIS
CONTENIDO DEL LIBRO:
1. INSUMOS - lista de materiales, mano de obra y equipo con precios y fuentes
2. APU - analisis de precios unitarios de las 19 actividades
3. PRESUPUESTO - presupuesto jerarquico (capitulos e items) con AIU
4. AIU - justificacion del A.I.U. para proyecto publico
5. CANTIDADES - cuadro de cantidades con memoria/formula
6. CARTILLA HIERROS - despiece de acero
7. PROGRAMACION - base para Microsoft Project
Libro PROGRAMADO: el presupuesto toma el Vr. Unitario de la hoja APU, y los APU toman
los precios de la hoja INSUMOS. Cambie un precio en INSUMOS y todo se recalcula.
Las cantidades provienen de los planos DWG; los precios son de referencia (Construdata 2025).

## INSUMOS
LISTA DE INSUMOS - CDI TESALIA (HUILA) - MODULO 1
Precios de referencia COP - 2026. Fuente: cotizaciones de referencia (Argos, Homecenter, ferreterias y proveedores Huila), Construdata 2026 y SMLMV 2026 (Decreto 1469 de 2025). Reemplazar por cotizaciones formales si la entidad lo exige.
CODIGO | DESCRIPCION DEL INSUMO | UNIDAD | TIPO | VALOR UNITARIO (COP) | FUENTE
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) | saco | MAT | 34000 | Cot. ref. Homecenter/Argos 2026
M02 | Arena de rio | m3 | MAT | 82000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M03 | Arena lavada/pena | m3 | MAT | 74000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M04 | Triturado / gravilla 3/4" | m3 | MAT | 88000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M05 | Agua | m3 | MAT | 8500 | Tarifa acueducto / carrotanque 2026
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) | m3 | MAT | 590000 | Cot. ref. Cementos Argos / Concretodo 2026
M07 | Concreto premezclado 1500 psi (solado) | m3 | MAT | 430000 | Cot. ref. Cementos Argos 2026
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado | kg | MAT | 4800 | Cot. ref. ferreteria/figurado (varilla 1/2") 2026
M09 | Alambre negro recocido No.18 | kg | MAT | 7000 | Cot. ref. ferreteria 2026
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) | kg | MAT | 6500 | Cot. ref. Acesco/ferreteria 2026
M11 | Bloque de concreto No.4 (hueco) | und | MAT | 2700 | Cot. ref. bloquera local Huila 2026
M12 | Bloque de concreto No.5 | und | MAT | 3100 | Cot. ref. bloquera local Huila 2026
M13 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 | und | MAT | 1350 | Cot. ref. prefabricados de concreto 2026
M14 | Geotextil no tejido NT 1600 | m2 | MAT | 4500 | Cot. ref. Pavco/Geomatrix 2026
M15 | Material granular subbase B-400 | m3 | MAT | 95000 | Cot. ref. cantera/proveedor Huila 2026
M16 | Recebo comun compactable | m3 | MAT | 65000 | Cot. ref. cantera/proveedor Huila 2026
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso | m2 | MAT | 15000 | Construdata 2026 (costo por uso)
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante | gal | MAT | 48000 | Cot. ref. Sika/Toxement 2026
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) | gal | MAT | 40000 | Cot. ref. ferreteria 2026
M20 | Arena de cama y sello para adoquin | m3 | MAT | 74000 | Cot. ref. proveedor agregados 2026
M21 | Caseton / aligerante placa (guadua-icopor) | m2 | MAT | 19000 | Construdata 2026
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) | dia | MO | 145000 | SMLMV 2026 $1.750.905 (Dec.1469/25) x ~1.4 SMLMV + factor prestacional 1.55
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) | dia | MO | 105000 | SMLMV 2026 $1.750.905 + aux. transporte + factor prestacional 1.55
EQ1 | Retroexcavadora sobre llantas | hora | EQU | 155000 | Tarifa alquiler maquinaria 2026
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) | m3 | EQU | 30000 | Tarifa transporte/disposicion 2026
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina | dia | EQU | 42000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ4 | Mezcladora de concreto 1.5 saco | dia | EQU | 58000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro | dia | EQU | 62000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro | dia | EQU | 52000 | Tarifa alquiler equipo 2026

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - CDI TESALIA - MODULO 1
APU 2.1.1 | Excavacion a maquina, conglomerado 0.0-2.0 m, incluye retiro y disposicion final (15 km) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
EQ1 | Retroexcavadora sobre llantas [Retroexcavadora] | hora | 0.12
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) [Retiro+disposicion (esponj. 1.25)] | m3 | 1.25
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.01667
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.1
APU 2.1.2 | Relleno compactado en material granular de subbase B-400 | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M15 | Material granular subbase B-400 [Material granular B-400 (comp. 1.25)] | m3 | 1.25
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.025
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.025
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.05
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.2
APU 2.1.3 | Excavacion manual, material comun 0.0-2.0 m, incluye retiro (15 km) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.33333
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) [Retiro+disposicion] | m3 | 1.25
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.3
APU 2.1.4 | Relleno compactado con material comun (recebo) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M16 | Recebo comun compactable [Recebo comun (comp. 1.25)] | m3 | 1.25
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.025
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.025
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.05
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.4
APU 2.1.6 | Geotextil NT 1600, suministro e instalacion | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M14 | Geotextil no tejido NT 1600 [Geotextil NT1600 (traslapo 1.10)] | m2 | 1.1
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.00833
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.6
APU 2.2.1 | Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi (incluye formaleta, vibrado, curado, desmoldeante; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta] | m2 | 5
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.05
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Curador] | gal | 0.05
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.08333
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.125
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.25
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.2.1
APU 2.2.2 | Concreto 1500 psi para solados e=0.05 m | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M07 | Concreto premezclado 1500 psi (solado) [Concreto 1500psi (0.05 m3/m2)] | m3 | 0.05
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0125
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.025
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.2.2
APU 2.3.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.3.1
APU 4.1.1 | Columnas en concreto 3000 psi acabado a la vista (incluye formaleta, vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta a la vista] | m2 | 8
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.1
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Curador] | gal | 0.1
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.1
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.16667
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.5
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.1.1
APU 4.2.1 | Concreto 3000 psi para viga cinta / viga de cubierta (incluye formaleta, vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta] | m2 | 6
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.06
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.08333
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.125
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.25
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.2.1
APU 4.3.1 | Concreto 3000 psi para losa de piso / contrapiso e=0.10 (incluye vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta lateral] | m2 | 1
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.06667
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.25
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.3.1
APU 4.3.3 | Placa aligerada de cubierta en concreto 3000 psi e=0.08 (incluye formaleta y aligerante; no incluye acero) | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (0.085 m3/m2)] | m3 | 0.085
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta+camilla] | m2 | 1.1
M21 | Caseton / aligerante placa (guadua-icopor) [Caseton/aligerante] | m2 | 1
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.01667
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.25
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.3.3
APU 4.6.1 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada 8mm 15x15 estandar | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) [Malla electrosoldada (1.05)] | kg | 1.05
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0025
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.0025
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.6.1
APU 4.7.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.7.1
APU 4.8.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.8.1
APU 4.9.1 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada 8mm 15x15 estandar | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) [Malla electrosoldada (1.05)] | kg | 1.05
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0025
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.0025
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.9.1
APU 5.1.1 | Muros en bloque hueco No.4, incluye mortero de pega 1:3 | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M11 | Bloque de concreto No.4 (hueco) [Bloque No.4 (12.5/m2)] | und | 12.5
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento mortero 1:3] | saco | 0.12
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.02
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.08333
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.1
APU 5.1.2 | Columneta de confinamiento en bloque No.5 (muros mamposteria) | UND: ML
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M12 | Bloque de concreto No.5 [Bloque No.5 (5/ml)] | und | 5
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento relleno/mortero] | saco | 0.1
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.015
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.05
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.05
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.2
APU 5.1.4 | Panete liso impermeabilizado integralmente mortero 1:4, para muros | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento mortero 1:4] | saco | 0.08
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.02
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Impermeabilizante integral (gal)] | gal | 0.02
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.07143
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.07143
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.4
APU 5.2.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.2.1
APU 8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 m, suministro e instalacion | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M13 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 [Adoquin (50/m2)] | und | 50
M20 | Arena de cama y sello para adoquin [Arena cama (0.05)] | m3 | 0.05
M02 | Arena de rio [Arena sello] | m3 | 0.01
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.0125
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.06667
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.13333
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5%
VALOR UNITARIO TOTAL - APU 8.1.1

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - CDI TESALIA (HUILA) - MODULO 1 - ETAPA OBRA GRIS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1.1 | Excavacion a maquina conglomerado 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 118.91
2.1.2 | Relleno compactado material granular subbase B-400 | M3 | 32.43
2.1.3 | Excavacion manual material comun 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 12.18
2.1.4 | Relleno compactado material comun (recebo) | M3 | 43.24
2.1.6 | Geotextil NT 1600 suministro e instalacion | M2 | 216.2
2.2 | CONCRETOS DE CIMENTACION
2.2.1 | Vigas de cimentacion concreto 3000psi (incl. formaleta) | M3 | 13.7
2.2.2 | Concreto 1500psi para solados e=0.05m | M2 | 38.05
2.3 | REFUERZOS DE CIMENTACION
2.3.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cimentacion | KG | 1302.6
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS
4.1 | COLUMNAS EN CONCRETO
4.1.1 | Columnas concreto 3000psi acabado a la vista | M3 | 7.84
4.2 | VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO
4.2.1 | Concreto 3000psi para viga cinta / cubierta | M3 | 15.22
4.3 | PLACA DE CONTRAPISO Y CUBIERTA
4.3.1 | Concreto 3000psi losas de piso (contrapiso) e=0.10 | M3 | 21.62
4.3.3 | Placa aligerada cubierta concreto 3000psi e=0.08 | M2 | 135.2
4.6 | ACERO DE REFUERZO PLACA CONTRAPISO
4.6.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 contrapiso | KG | 1252.5
4.7 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS
4.7.1 | Acero figurado 60000psi columnas y otros | KG | 791.8
4.8 | ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CUBIERTA
4.8.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cubierta | KG | 1757.7
4.9 | ACERO DE REFUERZO PLACAS CUBIERTA
4.9.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 placa cubierta | KG | 783.3
5 | MAMPOSTERIA
5.1 | MAMPOSTERIA Y PANETE
5.1.1 | Muros bloque hueco No.4 (incl. mortero pega 1:3) | M2 | 402.75
5.1.2 | Columneta de confinamiento bloque No.5 | ML | 168.2
5.1.4 | Panete liso impermeabilizado mortero 1:4 muros | M2 | 261.79
5.2 | ACERO DE REFUERZO MAMPOSTERIA CONFINADA
5.2.1 | Acero figurado 60000psi mamposteria confinada | KG | 530.1
8 | PISOS
8.1 | PISOS ACABADOS
8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06m suministro e instalacion | M2 | 115.3
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION (A) = 8%
IMPREVISTOS (I) = 3%
UTILIDAD (U) = 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
COSTO TOTAL DE OBRA

## AIU
JUSTIFICACION DEL A.I.U. - PROYECTO PUBLICO (CDI TESALIA)
El A.I.U. corresponde a Administracion, Imprevistos y Utilidad. Por tratarse de un proyecto del
sector publico (Centro de Desarrollo Infantil financiado con recursos publicos), se adopta un
A.I.U. moderado y competitivo, acorde con licitaciones de infraestructura social en Colombia.
COMPONENTE | % | SUSTENTACION
Administracion (A) | 8% | Costos indirectos: direccion de obra, residente, almacenista, campamento, valla, polizas, servicios publicos provisionales, administracion central prorrateada.
Imprevistos (I) | 3% | Cobertura de riesgos no previstos (clima, variacion menor de cantidades, reprocesos). Para obra publica suele estar entre 1% y 5%.
Utilidad (U) | 5% | Ganancia razonable del contratista para proyecto publico (usual 5%).
TOTAL A.I.U. | 16%
IVA |  | En obra publica el IVA del 19% se liquida SOBRE LA UTILIDAD (Art. 462-1 E.T.), no sobre todo el contrato.
Nota |  | Si la entidad exige otro AIU (p.ej. 25% A+5% I+5% U), basta cambiar los porcentajes en la hoja PRESUPUESTO.

## CANTIDADES
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA - SOPORTE DE CALCULO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | MEMORIA / FORMULA DE CALCULO
2.1.1 | Excavacion a maquina conglomerado 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 118.91 | A_plataforma 216.20 m2 x prof. masiva 0.55 m
2.1.2 | Relleno compactado material granular subbase B-400 | M3 | 32.43 | A_placa 216.20 m2 x espesor capa 0.15 m
2.1.3 | Excavacion manual material comun 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 12.18 | Afinado zanjas vigas: L 76.10 m x 0.40 x 0.40 m
2.1.4 | Relleno compactado material comun (recebo) | M3 | 43.24 | A_placa 216.20 m2 x espesor nivelacion 0.20 m
2.1.6 | Geotextil NT 1600 suministro e instalacion | M2 | 216.2 | Area placa contrapiso 216.20 m2
2.2.1 | Vigas de cimentacion concreto 3000psi (incl. formaleta) | M3 | 13.7 | L_vigas 76.10 m x 0.40 x 0.45 m
2.2.2 | Concreto 1500psi para solados e=0.05m | M2 | 38.05 | L_vigas 76.10 m x ancho solado 0.50 m
2.3.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cimentacion | KG | 1302.6 | Ver cartilla de hierros (cimentacion)
4.1.1 | Columnas concreto 3000psi acabado a la vista | M3 | 7.84 | 10 col x 0.40 x 0.40 x 4.90 m
4.2.1 | Concreto 3000psi para viga cinta / cubierta | M3 | 15.22 | L_vigas cubierta 76.10 m x 0.40 x 0.50 m
4.3.1 | Concreto 3000psi losas de piso (contrapiso) e=0.10 | M3 | 21.62 | Area 216.20 m2 x espesor 0.10 m
4.3.3 | Placa aligerada cubierta concreto 3000psi e=0.08 | M2 | 135.2 | Area placa cubierta 7.30 x 18.52 = 135.20 m2
4.6.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 contrapiso | KG | 1252.5 | Ver cartilla (malla contrapiso)
4.7.1 | Acero figurado 60000psi columnas y otros | KG | 791.8 | Ver cartilla de hierros (columnas)
4.8.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cubierta | KG | 1757.7 | Ver cartilla de hierros (vigas cubierta)
4.9.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 placa cubierta | KG | 783.3 | Ver cartilla (malla cubierta)
5.1.1 | Muros bloque hueco No.4 (incl. mortero pega 1:3) | M2 | 402.75 | L_muro 173.60 m x H 2.90 m x 0.80 (desc. vanos)
5.1.2 | Columneta de confinamiento bloque No.5 | ML | 168.2 | (173.60/3) columnetas x H 2.90 m
5.1.4 | Panete liso impermeabilizado mortero 1:4 muros | M2 | 261.79 | 65% del area de muro (fachadas + zonas humedas)
5.2.1 | Acero figurado 60000psi mamposteria confinada | KG | 530.1 | Ver cartilla (columnetas)
8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06m suministro e instalacion | M2 | 115.3 | Suma 9 areas adoquinadas = 115.30 m2

## CARTILLA HIERROS
CARTILLA DE HIERROS / DESPIECE DE ACERO - CDI TESALIA MODULO 1
Pesos: #2=0.250 #3=0.560 #4=0.994 #5=1.552 #6=2.235 #7=3.042 kg/m. Incluye 10% por desperdicio y traslapos.
ITEM 2.3.1 - ACERO VIGAS DE CIMENTACION (40x45)
| Long. 3#6+3#5 (kg) | 864.6 | kg
| Estribos #3 c/0.20 (kg) | 319.6 | kg
| Subtotal (kg) | 1184.2 | kg
| Con 10% desperd/traslapo (kg) | 1302.6 | kg
ITEM 4.7.1 - ACERO COLUMNAS (2#6+2#7, estribo #2 c/0.20)
| Long. 10col x (2#6+2#7) L=5.95 (kg) | 628 | kg
| Estribos #2 c/0.20 (kg) | 91.9 | kg
| Subtotal (kg) | 719.8 | kg
| Con 10% (kg) | 791.8 | kg
ITEM 4.8.1 - ACERO VIGAS DE CUBIERTA (40x50)
| Long. 2#6+2#7+2#6 (kg) | 1143.3 | kg
| Estribos #3 c/0.15 (kg) | 454.6 | kg
| Subtotal (kg) | 1597.9 | kg
| Con 10% (kg) | 1757.7 | kg
ITEM 5.2.1 - ACERO MAMPOSTERIA CONFINADA (columnetas)
| Long. 4#3 (kg) | 376.8 | kg
| Estribos #2 c/0.20 (kg) | 105.1 | kg
| Subtotal (kg) | 481.9 | kg
| Con 10% (kg) | 530.1 | kg
MALLAS ELECTROSOLDADAS 8mm @0.15 (densidad 5.27 kg/m2 + 10%)
| Item 4.6.1 - Malla contrapiso (216.20 m2) | 1252.5 | kg
| Item 4.9.1 - Malla placa cubierta (135.20 m2) | 783.3 | kg

## PROGRAMACION
PROGRAMACION DE OBRA (base para Microsoft Project) - CDI TESALIA MODULO 1
No. | ACTIVIDAD | DURACION (dias) | PREDECESORA | RECURSOS PRINCIPALES (del APU)
1 | Preliminares y localizacion | 3 | - | Comision topografia, ayudantes
2 | Excavacion a maquina (2.1.1) | 4 | 1 | Retroexcavadora, volqueta, ayudante
3 | Excavacion manual y afinado (2.1.3) | 3 | 2 | Ayudantes
4 | Solado 1500psi (2.2.2) | 2 | 3 | Cuadrilla concreto
5 | Figurado y armado acero cimentacion (2.3.1) | 4 | 3 | Figurador, oficial, cortadora
6 | Fundida vigas de cimentacion (2.2.1) | 3 | 4,5 | Cuadrilla concreto, vibrador, formaleta
7 | Subbase B-400 + geotextil (2.1.2/2.1.6) | 3 | 6 | Material granular, rana, ayudantes
8 | Relleno recebo (2.1.4) | 2 | 7 | Recebo, rana
9 | Armado y fundida columnas (4.1.1/4.7.1) | 6 | 6 | Cuadrilla concreto, formaleta, figurado
10 | Malla y fundida contrapiso (4.3.1/4.6.1) | 4 | 8 | Cuadrilla concreto, malla
11 | Armado y fundida vigas cubierta (4.2.1/4.8.1) | 6 | 9 | Cuadrilla concreto, formaleta, figurado
12 | Placa aligerada cubierta (4.3.3/4.9.1) | 6 | 11 | Cuadrilla concreto, casetones, malla
13 | Mamposteria muros bloque No.4 (5.1.1) | 10 | 10 | Cuadrilla mamposteria
14 | Columnetas de confinamiento (5.1.2/5.2.1) | 5 | 13 | Cuadrilla, figurado
15 | Panete impermeabilizado (5.1.4) | 8 | 14 | Cuadrilla panete
16 | Adoquin exterior (8.1.1) | 5 | 15 | Cuadrilla pisos, rana
| DURACION TOTAL ESTIMADA (con traslapos en MSP) | ~ 60-70 dias