## PRESUPUESTO
Proyecto casa primer piso | Duración | Unidad | Cantidad | Vlor unitario | Vlor total
Inicio del proyecto
Preliminares
localización y replanteo | 2 | m2 | 72 | 1773 | 127656
Cimentación
Excavación en tierra a mano, no incluye retiro | 2 | m3 | 7.12 | 29346 | 208943.52
Retiro material sobrante | 1 | m3 | 5.53 | 16703 | 92367.59
Solado e=0.05m | 4 | m2 | 26.87 | 19443.87 | 522456.7869
Relleno y compactación cimientos material importado solado e=0.05 m | 3 | m2 | 8.2 | 31980 | 262236
Figurado y armada acero 60000 psi vaciado zapatas en concreto de 3000 psi | 6 | kg | 823.45 | 3544.91 | 2919056.1395
viga de cimentación de 3000 psi (0.25x0.25) | 1 | m2 | 3.38 | 553632.84 | 1871278.9992
losa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m | 1 | m2 | 72 | 57542 | 4143024
Estructura primer piso |  |  |  |  | 0
Figurado y armada acero de Columnas primer piso | 4 | kg | 449.6 | 3544.91 | 1593791.536
Encofrado y vaciado columnar primer piso | 4 | m2 | 2.53 | 556735.91 | 1408541.8523
Figurado y armada acero losa entrepiso | 2 | kg | 252.72 | 3544.91 | 895869.6552
Losa de entrepiso concreto de 3000 psi e=0.05m incluye encofrado | 10 | m2 | 62.1 | 79609.27 | 4943735.667
Muros primer piso |  |  |  |  | 0
Muro en bloque cerámico (0.15x0.13x0.24) | 8 | m2 | 140.28 | 43482.829 | 6099771.2521
Pañete en interiores primer piso, e= 0.02 m, 1:3 | 6 | m2 | 195.49 | 18417.39 | 3600415.5711
Cubierta metálica con teja en Policarbonato |  |  |  |  | 0
Suministro e instalación Perfil cajón HR C 120X60 mm - 1.5 mm C.16 | 3 | m | 105.6 | 44765.6 | 4727247.36
Suministro e instalación de lámina Policarbonato Alveolar 8mm | 6 | m | 65.2 | 64141.18 | 4182004.936
Suministro e instalación de canaletas | 1 | m | 12 | 80823.4 | 969880.8
Bajante aguas lluvias | 1 | m | 16.2 | 31593.39 | 511812.918
|  |  |  | TOTAL | 38952434.5833

## RECURSOS
Para el capitulo "Cubierta metálica con teja en Policarbonato" coloque los recursos según su criterio para cada actividad
Nombre del recurso | Tipo
Puntilla 2" 1/2 a 3" 1/2 | Material
Madera medio cerco | Material
Herramienta menor | Costo
Equipo topografico precision | Costo
Mano de obra cuadrilla topografica | Trabajo
Herramienta menor 2 | Costo
Mano de obra cuadrilla aa | Trabajo
Escombrera | Costo
volqueta | Costo
Herramienta menor 3 | Costo
Mezcla de concreto pobre de 3000psi | Material
Herramienta menor 4 | Costo
Material de rio sucio-tierra | Material
Mano de obra albañileria 1A | Trabajo
Pison | Costo
Volqueta transporte petreos 1-10 km | Costo
Acero de 420 Mpa | Material
Alambre negro | Material
Segueta sin marco | Material
Herramienta menor 5 | Costo
Tabla 1x 10 x 300 otobo | Material
Vareta 2" x 2" x 3m otobo | Material
Mezcla concreto 3000 psi | Material
Mano de obra cuadrilla aa 2+1 | Trabajo
vibrador electrico | Costo
Herramienta menor 6 | Costo
Puntilla 2" | Material
Tabla 1 x 10 x 300 | Material
Mano de obra albañeleria 3a 1o | Trabajo
Mezcla de concreto 1:2:3 21 Mpa | Material
Herramienta menor 7 | Costo
Herramienta menor 8 | Costo
formaleta | Costo
andamios | Costo
Herramienta menor 9 | Costo
Herramienta menor 10 | Costo
Caseton de guadua | Material
Herramienta menor 11 | Costo
mano de obra cuadrilla aa 3+1 | Trabajo
Impermeable sika imprimante | Material
Bloque ceramico | Material
Mortero de pega 1:4 | Material
Herramienta menor 12 | Costo
Mezcla grouting 3000psi | Material
mano de obra cuadrilla aa 5 | Trabajo
mano de obra cuadrilla aa 6 | Trabajo
Herramienta menor 13 | Costo
Volqueta transporte materiales petreos | Costo