INFORME PEPI

Optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Tadó (Chocó)

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto busca garantizar agua potable continua (24 h), segura y con cobertura cercana al 98 %. Integra captación, PTAP de 45 L/s, almacenamiento, bombeo, redes sectorizadas, micromedición, fortalecimiento del operador y gestión ambiental.

El QMD es 41.47 L/s y la PTAP cubre ese máximo diario; el almacenamiento debe atender el QMH de 66.35 L/s. El CAPEX es COP 19.971,0 MM, con 80 % público, 10 % deuda y 10 % equity; WACC ajustado 9,315%.

Con tarifas, VPN proyecto = COP -15.486,8 MM y TIR = -2,45%. Para el inversionista, VPN = COP -730,3 MM y TIR = 10,46% frente a Ke 14 %. Socialmente, VPN = COP 19.625,7 MM y B/C = 1.558. Se justifica la cofinanciación pública, sujeta a validar diseños, tarifas, beneficios y riesgos.

| Indicador | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| QMD/PTAP | 41.47/45 L/s | Cumple QMD |
| CAPEX | 19.971,0 MM | Referencia |
| VPN/TIR proyecto | -15.486,8/-2,45% | No viable solo tarifas |
| VPN/TIR inversionista | -730,3/10,46% | No alcanza Ke |
| VPN social/B-C | 19.625,7/1.558 | Socialmente viable |

2. Árbol de Problemas

Causas → problema → efectos

Las causas técnicas, operativas, institucionales y climáticas convergen en discontinuidad y calidad no garantizada.

3. Árbol de Objetivos

Medios → objetivo → fines

Cada causa se transforma en un medio verificable y cada efecto negativo en un fin de salud, productividad y equidad.

4. Matriz de Marco Lógico

Cuatro filas y cuatro columnas

| Nivel y resumen narrativo | Indicadores verificables | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN — Mejorar salud, bienestar y equidad. | Menor EDA/gasto; mayor cobertura. | DANE, salud pública y SUI. | Estabilidad institucional. |
| PROPÓSITO — Agua potable continua y segura. | 24 h; IRCA ≤ 5; cobertura ≈ 98 %. | SUI, registros operativos e IRCA. | Usuarios se conectan y pagan. |
| COMPONENTES — PTAP, tanques, redes, medición y operador. | 45 L/s; IANC ≤ 25 %; medidores. | Actas, pruebas y catastro. | Energía, insumos y predios. |
| ACTIVIDADES — Diseños, permisos, obras, PMA y puesta en marcha. | Avance, hitos y capacitación. | Interventoría y presupuesto. | Desembolsos y seguridad. |

## Cadena causal

Actividades + supuestos → componentes → propósito → fin.

Cada indicador debe tener línea base, meta, frecuencia, responsable y evidencia.

5. Solución de Ingeniería Propuesta

Máximo una página

| Variable | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Población diseño | 10.957(1+1,2%)²⁵ | 14764 hab |
| Dotación bruta | 140/(1−25%) | 186.67 L/hab·día |
| Qmd | P×Db/86.400 | 31.90 L/s |
| QMD | Qmd×1,30 | 41.47 L/s |
| QMH | QMD×1,60 | 66.35 L/s |
| PTAP | Adoptada | 45 L/s |

Captación protegida, rejillas, desarenado, aducción y válvulas.

PTAP: coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y monitoreo de turbiedad/mercurio.

Almacenamiento para balance horario; bombeo redundante y respaldo eléctrico.

Redes rehabilitadas y sectorizadas, control de presiones, macro y micromedición.

Operador fortalecido, mantenimiento, gestión comercial, emergencias y PMA.

La PTAP supera el QMD, pero QMH > 45 L/s: el diseño definitivo debe dimensionar tanques, bombeo y redes con balance horario.

6. CAPEX, OPEX, Financiación y WACC

| Capítulo | COP MM | % |
| --- | --- | --- |
| Captación (bocatoma) y línea de aducción | 2.400,0 | 12,02% |
| PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | 6.300,0 | 31,55% |
| Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | 2.800,0 | 14,02% |
| Redes de distribución, conexiones y micromedición | 4.200,0 | 21,03% |
| Optimización del alcantarillado (componente asociado) | 2.471,0 | 12,37% |
| Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | 1.800,0 | 9,01% |
| TOTAL | 19.971,0 | 100 % |

## OPEX

Año 1: COP 1.150,0 MM; crece 3,50% anual. Incluye personal, energía, químicos, laboratorio, mantenimiento, administración y gestión comercial.

| Fuente | Participación | Monto | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Público | 80 % | 15.976,8 | 9 % |
| Deuda | 10 % | 1.997,1 | 11 % |
| Equity | 10 % | 1.997,1 | 14 % |

WACC = 80%×9% + 10%×11%×(1−35%) + 10%×14% = 9,315%. Cuota de deuda = COP 339,1 MM/año por 10 años. Todas las tasas y los flujos monetarios se modelan en términos nominales.

7. Viabilidad Financiera y Económica

| Evaluación | Tasa | VPN | TIR/B-C | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | 9,315% | -15.486,8 | -2,45% | No viable solo tarifas |
| Inversionista | 14 % | -730,3 | 10,46% | No alcanza Ke |
| Banco | 11 % | — | 11,00% | Concilia Kd |
| Social | 9 % | 19.625,7 | B/C 1.558 | Viable |

| Año | FC Proyecto | FC Inversionista | FC Banco | FC Social |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -19.971,0 | -1.997,1 | -1.997,1 | -19.971,0 |
| 1 | 350,0 | 10,9 | 339,1 | 3.000,0 |
| 5 | 401,6 | 62,5 | 339,1 | 3.442,6 |
| 10 | 477,0 | 137,9 | 339,1 | 4.088,7 |
| 15 | 566,5 | 566,5 | 0,0 | 4.856,1 |
| 20 | 672,9 | 672,9 | 0,0 | 5.767,5 |
| 25 | 799,1 | 799,1 | 0,0 | 6.850,0 |

Proyecto: CAPEX y flujo operativo después de impuesto.

Inversionista: equity y flujo después de deuda e impuesto.

Banco: desembolso negativo en t0 y cobros positivos; TIR = Kd.

Social: CAPEX y beneficio bruto menos OPEX; deuda/tarifas son transferencias.

8. Matriz de Riesgos (20)

P e I: 1–5 | Bajo 1–6 | Medio 8–12 | Alto 15–25

| # | Riesgo | Tipo | P | I | P×I | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecostos en la construcción | Financiero | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 2 | Retrasos en el cronograma de obra | Operativo | 4 | 3 | 12 | Medio |
| 3 | Demoras en gestión predial y servidumbres | Legal | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 4 | Insuficiencia/retraso del aporte público | Financiero | 3 | 5 | 15 | Alto |
| 5 | Incremento de tasas de interés | Financiero | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 6 | Recaudo tarifario inferior al proyectado | Comercial | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 7 | Cambios regulatorios del marco tarifario | Regulatorio | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 8 | Alta turbiedad/mercurio del río San Juan | Ambiental | 4 | 5 | 20 | Alto |
| 9 | Inundaciones por lluvias extremas | Ambiental | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 10 | Disposición inadecuada de lodos PTAP | Ambiental | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 11 | Aguas de lavado vertidas sin tratar | Ambiental | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 12 | Afectación de fauna y flora en obras | Ambiental | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 13 | Fallas de equipos de bombeo | Operativo | 3 | 3 | 9 | Medio |
| 14 | Interrupción del suministro eléctrico | Operativo | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 15 | Accidentes laborales en obra | SST | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 16 | Dificultad logística y de acceso | Operativo | 4 | 3 | 12 | Medio |
| 17 | Alteraciones de orden público | Social | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 18 | Errores en estudios y diseños | Técnico | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 19 | Incumplimiento del contratista | Contractual | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 20 | Inflación de costos operativos | Financiero | 3 | 3 | 9 | Medio |

Escalas: P1 <5 %, P2 5–20 %, P3 21–40 %, P4 41–70 % y P5 >70 %. I1 menor, I2 bajo, I3 moderado, I4 mayor e I5 crítico según costo, plazo, ambiente, servicio o SST. Prioridad: sobrecostos, aporte público, recaudo, turbiedad/mercurio e inundaciones. Cada riesgo requiere propietario, fecha, presupuesto y alerta.

9. Intervención de 10 Riesgos

Exactamente cinco ambientales, con recalificación

| # | Riesgo | Tipo | Intervención | Pr | Ir | Pr×Ir | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecostos | Financiero | Precios/alcance definidos, contingencia 10 % y control de cambios | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 6 | Bajo recaudo | Comercial | Micromedición, educación, subsidios y gestión de cartera | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 4 | Aporte público | Financiero | Cierre previo y desembolsos por hitos mediante fiducia | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 8 | Turbiedad/mercurio | Ambiental | Pretratamiento robusto, dosificación y monitoreo | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 9 | Inundaciones | Ambiental | Cotas seguras, drenajes y plan de continuidad | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 10 | Lodos | Ambiental | Espesamiento, secado y disposición autorizada | 1 | 3 | 3 | Bajo |
| 11 | Aguas de lavado | Ambiental | Recirculación, tratamiento y permiso | 1 | 3 | 3 | Bajo |
| 12 | Fauna/flora | Ambiental | PMA, rescate y compensación forestal | 1 | 2 | 2 | Bajo |
| 16 | Logística/acceso | Operativo | Acopio preventivo y holguras por lluvias | 2 | 2 | 4 | Bajo |
| 15 | Accidentes | SST | SG-SST, EPP, permisos e inspecciones | 1 | 4 | 4 | Bajo |

Ambientales intervenidos: 8, 9, 10, 11 y 12.

La recalificación supone implementación completa; no es reducción automática.

Monitorear turbiedad, mercurio, recaudo, desviación presupuestal, incidentes SST e hitos.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Fuentes

## Conclusiones

Técnica: QMD 41.47 L/s < PTAP 45 L/s; QMH 66.35 exige almacenamiento.

Financiera: VPN proyecto COP -15.486,8 MM y TIR -2,45%; no remunera la inversión.

Inversionista: TIR 10,46% < Ke 14 %; se requiere mayor aporte o mejor desempeño.

Social: VPN COP 19.625,7 MM y B/C 1.558; validar monetización.

Riesgos: gestionar fuente, inundaciones, costos, desembolsos, recaudo y operación.

## Recomendaciones

Actualizar población, demanda, calidad de fuente y modelo hidráulico.

Completar diseños, APU, contingencias, permisos y estudio tarifario.

Hacer sensibilidad de CAPEX, OPEX, demanda, retrasos y tasas.

## Fuentes

Enunciado PROYECTO PEPI.pdf.

Resolución 0330 de 2017 — RAS.

Resolución 2115 de 2007 — calidad de agua e IRCA.

DNP — metodología y tasa social adoptada 9 %.

MODELO FINANCIERO PEPI (4).xlsx — fórmulas, flujos y controles.

Cifras de referencia académica; no sustituyen estudios, diseños, presupuesto oficial ni evaluación ambiental/legal.