## Diseno de Caudal
DISENO DE CAUDAL - ACUEDUCTO DE TADO (Resolucion 0330 de 2017 - RAS)
Parametro | Valor | Unidad / Fuente
Poblacion municipio (CNPV 2018, DANE) | 17000 | hab
Fraccion urbana (estimada) | 60% | %
Poblacion urbana 2018 |  | hab
Anio base | 2024 | anio
Tasa de crecimiento anual | 1.2% | %
Periodo de diseno | 25 | anios
Poblacion urbana base |  | hab
Poblacion de diseno |  | hab (+25 anios)
Dotacion neta (Art. 43, clima calido) | 140 | L/hab.dia
Perdidas tecnicas max. (Art. 44) | 25% | %
Dotacion bruta |  | L/hab.dia
k1 (coef. max. diario) | 1.3 | Art. 47
k2 (coef. max. horario) | 1.6 | Art. 47
Caudal medio diario (Qmd) |  | L/s
Caudal maximo diario (QMD) |  | L/s
Caudal maximo horario (QMH) |  | L/s
Capacidad PTAP seleccionada | 45 | L/s

## Supuestos
SUPUESTOS DEL MODELO - PROYECTO PEPI (ACUEDUCTO DE TADO, CHOCO)
Cifras en COP millones (salvo %). CAPEX anclado a inversion real (19.971 MM).
Parametro | Valor | Unidad
CAPEX total | 19971 | COP MM
% Aporte publico (SGR/PDA/cooperacion) | 80% | %
% Deuda (banca de desarrollo) | 10% | %
% Equity (operador/municipio) | 10% | %
Aporte publico |  | COP MM
Deuda |  | COP MM
Equity |  | COP MM
Kd (costo deuda) | 11% | %
Ke (costo equity) | 14% | %
Tasa social de descuento (DNP) | 9% | %
Tasa de impuestos | 35% | %
Plazo de la deuda | 10 | anios
Horizonte de evaluacion | 25 | anios
Ingreso tarifa anio 1 | 1500 | COP MM
Crecimiento ingresos | 3.5% | %
OPEX anio 1 | 1150 | COP MM
Crecimiento OPEX | 3.5% | %
Beneficio social anio 1 | 4150 | COP MM
Crecimiento beneficio social | 3.5% | %
Depreciacion anual |  | COP MM
Cuota anual deuda (frances) |  | COP MM
WACC |  | %

## Amortizacion Deuda
TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA (Sistema Frances - cuota fija)
Anio | Saldo inicial | Interes | Abono capital | Cuota | Saldo final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Flujos de Caja
FLUJOS DE CAJA - PROYECTO, INVERSIONISTA, BANCO Y SOCIAL (COP MM)
Anio | Ingresos | OPEX | EBITDA | Deprec. | EBIT | Intereses | FC Proyecto | Util. neta | FC Inversionista | FC Banco | Benef. social | FC Social
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Indicadores
INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EVALUACION SOCIAL
Indicador | Valor | Criterio
WACC |  | Costo promedio de capital
VPN Proyecto (@WACC) |  | Si >0 crea valor (solo tarifas)
TIR Proyecto |  | Viable si > WACC
VPN Inversionista (@Ke) |  | Si >0 atractivo
TIR Inversionista |  | Viable si > Ke
VPN Social (@tasa social 9%) |  | Si >0 socialmente rentable
Relacion Beneficio/Costo |  | Viable si > 1

## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS (20) - Nivel = P x I [Bajo 1-6 / Medio 8-12 / Alto 15-25]
# | Riesgo | Tipo | P | I | PxI | Nivel
1 | Crecientes/turbiedad extrema del rio San Juan | Ambiental | 4 | 5
2 | Contaminacion por mineria ilegal (mercurio) | Ambiental | 4 | 5
3 | Inundaciones que danan captacion/redes | Ambiental | 4 | 4
4 | Deforestacion de la cuenca | Ambiental | 3 | 3
5 | Vertimientos de aguas residuales a la fuente | Ambiental | 3 | 4
6 | Resistencia comunitaria a micromedicion/tarifa | Social | 3 | 3
7 | Baja cultura de pago y cartera morosa | Social | 4 | 3
8 | Presencia de grupos armados (extorsion/retrasos) | Seguridad | 4 | 4
9 | Demora en desembolsos de cofinanciacion | Institucional | 4 | 4
10 | Debilidad del operador municipal | Institucional | 3 | 4
11 | Sobrecostos por inflacion de insumos/transporte | Financiero | 3 | 3
12 | Tarifa insuficiente para cubrir OPEX | Financiero | 4 | 3
13 | Diseno hidraulico subdimensionado | Tecnico | 2 | 4
14 | Fallas de equipos de bombeo | Tecnico | 3 | 3
15 | Suministro electrico inestable | Tecnico | 3 | 4
16 | Alto IANC por fugas no detectadas | Operativo | 3 | 3
17 | Dificultad de acceso por mal estado de vias | Logistico | 4 | 3
18 | Escasez de insumos quimicos (coagulantes) | Ambiental | 2 | 3
19 | Demoras en predios/servidumbres | Legal | 3 | 3
20 | Brote de EDA durante la transicion de obra | Salud publica | 2 | 4
INTERVENCION DE 10 RIESGOS (5 ambientales) Y RECALIFICACION RESIDUAL
# | Riesgo | Tipo | Intervencion | P res | I res | PxI res | Nivel res
1 | Turbiedad extrema del rio San Juan | Ambiental | Pretratamiento robusto + sedimentadores alta tasa + dosificacion automatica + tanque de regulacion | 2 | 4
2 | Contaminacion por mineria ilegal | Ambiental | Monitoreo de fuente + carbon activado + articulacion con CODECHOCO y control de mineria | 3 | 3
3 | Inundaciones que danan infraestructura | Ambiental | Captacion elevada/protegida + obras de proteccion de orillas + redes en cotas seguras | 2 | 4
5 | Vertimientos a la fuente | Ambiental | Optimizacion de alcantarillado + campanas + coordinacion municipal | 2 | 3
4 | Deforestacion de la cuenca | Ambiental | Pago por servicios ambientales + reforestacion de microcuenca con la comunidad | 2 | 2
8 | Grupos armados / inseguridad | Seguridad | Plan de seguridad de obra + articulacion con autoridades + contratacion local | 2 | 4
9 | Demora en desembolsos | Institucional | Convenio con desembolsos por hitos + anticipo + fiducia | 2 | 4
7 | Baja cultura de pago | Social | Subsidios focalizados + educacion + tarifa social + facturacion clara | 2 | 3
12 | Tarifa insuficiente | Financiero | Estudio tarifario CRA + subsidios cruzados + aporte SGP | 2 | 3
15 | Suministro electrico inestable | Tecnico | Planta electrica de respaldo + almacenamiento con autonomia | 2 | 3