## Hoja1
APU | localización y replanteo
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 72 | m2
Valor del item en el presupuesto | 127655.58
IMPORTANTE DEJE LA DURACIÓN FIJA
APU
localización y replanteo |  |  |  |  | m2
RECURSOS | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" 1/2 a 3" 1/2 | lb | 0.01 | 0 | 2100
Madera medio cerco | ml | 0.2 | 0 | 3900
Herramienta menor | %Mo | 0.05 | 0 | 259.04
Equipo topografico precision | Dia | 0.02 | 0 | 35000
Mano de obra cuadrilla topografica | hc | 0.01 | 0 | 25904.41
V. Total
Esta columna es la que se inserta en la ventana del project - "INFORMACIÓN DE LA TAREA" - MENOS LA MANO DE OBRA PORQUE QUE ACA SE TIENE EN CUENTA EL FACTOR MULTIPLICADOR
TABLA PROJECT |  |  | Esta columna es la que se inserta en la "HOJA DE RECURSOS" del Project |  | Tenga en cuenta que cuando se selecciona en la "HOJA DE RECURSOS" el recurso "COSTOS" se coloca directamente el "valor total" de esta tabla en la columna COSTO de la ventana de Project "INFORMACIÓN DE LA TAREA"
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | (Cantidad x Cantidad presupuesto) | Cant. Total x V. Unitario
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR -EN PORCENTAJE
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 2

## Hoja2
APU | Excavacion
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 7.12 | m3
Valor del item en el presupuesto | 208943.52
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Herramienta menor 2 | %mo | 0.05 | 0 | 27948.71
Mano de obra cuadrilla aa | Hc | 1.8 | 0 | 15527.06
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 2 días ¦ CP = $B$2)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 2

## Hoja3
APU | Retiro material sobrante
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 5.53 | m3
Valor del item en el presupuesto | 92367.59
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Escombrera | m3 | 1 | 0 | 4166
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.4 | 0 | 15527.06
volqueta | m3/km | 8 | 0 | 752
Herramienta menor 3 | %mo | 0.05 | 0 | 6210.83
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 1 días ¦ CP = $B$2)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 1

## Hoja4
APU | SOLADO e=0.05m
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 26.87 | m2
Valor del item en el presupuesto | 522456.79
NOTA/ TENGA EN CUENTA EL DESPERDICIO DEL CONCRETO
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla de concreto pobre de 3000psi | m3 | 0.05 | 0.05 | 277197.13
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.3 | 0 | 15527.06
Herramienta menor 4 | %mo | 0.05 | 0 | 4658.12
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 4 días ¦ CP = $B$2)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 4

## Hoja5
APU | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL IMPORTADO
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 8.2 | m2
Valor del item en el presupuesto | 262236
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Material de rio sucio-tierra | m3 | 1.2 | 0 | 8000
Mano de obra albeñeleria 1A | Hc | 2 | 0 | 6500
Pison | Hrs | 0.07 | 0 | 4000
Volqueta transporte petreos 1-10 km | m3 | 1.3 | 0 | 7000
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 3 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 3

## Hoja6
APU | Figurado y armada acero 60000 psi vaciado zapatas en concreto de 3000 psi
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 823.45 | kg
Valor del item en el presupuesto | 2919056.14
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | kg | 1 | 0.03 | 2083.33
Alambre negro | kg | 0.08 | 0 | 3500
Mano de obra cuadrilla aa | hc | 0.06 | 0 | 15527.06
Segueta sin marco | glb | 0.04 | 0 | 3522
Herramienta menor 5 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 6 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 6

## Hoja7
APU | VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI (0.25 X 0.25) (m3)
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 3.38 | m2
Valor del item en el presupuesto | 1871279
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" 1/2 a 3" 1/2 | lbs | 1 | 0 | 2100
Tabla 1x 10 x 300 otobo | und | 5.5 | 0 | 10600
Vareta 2" x 2" x 3m otobo | Hrs | 2.67 | 0 | 3200
Mezcla concreto 3000 psi | m3 | 1 | 0.05 | 337000
Mano de obra cuadrilla aa 2+1 | Hc | 5.9 | 0 | 20839.2
vibrador electrico | Dia | 0.05 | 0 | 34800
Herramienta menor 6 | %mo | 0.05 | 0 | 122951.28
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 1 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 1

## Hoja8
APU | LOSA DE CONTRAPISO
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 72 | m2
Valor del item en el presupuesto | 4143024
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" | lb | 0.2 | 0 | 2000
Tabla 1 x 10 x 300 | U | 1 | 0 | 8500
Mezcla de concreto 1:2:3 21 Mpa | m3 | 0.1 | 0.15 | 337000
Mano de obra albañeleria 3a 1o | Hc | 0.25 | 0 | 28600
Vibrador electrico | Dia | 0.02 | 0 | 35000
Volqueta transporte petreos 1-10 km | m3 | 0.225 | 0 | 7000
Herramienta menor 7 | %mo | 0.33 | 0 | 1400
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 1 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 1

## Hoja9
APU | Figurado y armada acero de Columnas primer piso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 449.6 | kg
Valor del item en el presupuesto | 1593791.536
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | Kg | 1 | 0.03 | 2083.33
Alambre negro | Kg | 0.08 | 0 | 3500
Mano de Obra cuadrilla aa | Hc | 0.06 | 0 | 15527.06
Segueta sin marco | glb | 0.04 | 0 | 3522
Herramienta menor 8 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 4 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 4

## Hoja10
APU | Encofrado y vaciado columnar primer piso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 2.53 | m2
Valor del item en el presupuesto | 1408541.8523
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla concreto de 3000 psi | m3 | 1 | 0.03 | 337000
formaleta | m3 | 1 | 0 | 42833.33
andamios | Dd | 2 | 0 | 1740
Herramienta menor 9 | %mo | 0.05 | 0 | 154210.08
vibrador electrico | Dia | 0.04 | 0 | 34800
mano de obra cuadrilla aa 2+1 | Hc | 7.4 | 0 | 20839.2
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 4 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 4

## Hoja11
APU | Figurado y armado acero losa de contrapiso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 252.72 | kg
Valor del item en el presupuesto | 895869.6552
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | Kg | 1 | 0.03 | 2083.33
Alambre negro | Kg | 0.08 | 0 | 3500
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.06 | 0 | 15527.06
Segueta sin marco | Glb | 0.04 | 0 | 3522
Herramienta menor 10 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 2 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 2

## Hoja12
APU | Losa de entrepiso concreto de 3000 psi e=0.05m incluye encofrado
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 62.1 | m2
Valor del item en el presupuesto | 4943735.67
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla concreto de 3000 psi | m3 | 0.098 | 0.05 | 337000
Caseton de guadua | Un | 0.7 | 0 | 9726.49
Formaleta | Un | 1 | 0 | 3057.56
Andamio | Gl | 0.1 | 0 | 1740
Herramienta menor 11 | %mo | 0.05 | 0 | 31904.63
Vibrador electrico | Dia | 0.04 | 0 | 34800
mano de obra cuadrilla aa 3+1 | Hc | 1.22 | 0 | 26151.34
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 10 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 10

## Hoja13
APU | Muro en bloque ceramico
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 140.28 | m3
Valor del item en el presupuesto | 6099771.2521
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Impermeable sika imprimante | Kg | 0.3 | 0 | 6200
Bloque ceramico | Un | 30 | 0.03 | 680
Mortero de pega 1:4 | m3 | 0.02 | 0 | 312000
Herramienta menor 12 | %mo | 0.05 | 0 | 11584.38
Mezcla grouting 3000psi | m3 | 0.006 | 0.03 | 337000
Andamio | Glb | 0.07 | 0 | 1740
mano de obra cuadrilla aa 5 | Hc | 1 | 0 | 11587.15
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 8 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 8

## Hoja14
APU | Pañete en interiores primer piso, e= 0.02 m, 1:3
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 195.49 | m2
Valor del item en el presupuesto | 3600415.57
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mortero de pega 1:4 | m3 | 0.03 | 0.05 | 312000
mano de obra cuadrilla aa 6 | Hc | 0.45 | 0 | 15527.06
Herramienta menor 13 | %mo | 0.05 | 0 | 6987.18
Andamio | Und | 0.1 | 0 | 1100
Volqueta transporte materiales petreos | m3 | 0.032 | 0 | 35714.29
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 6 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 6

## Hoja15
APU | Suministro e instalación perfil cajón hr 120x60mm
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 105.6 | m
Valor del item en el presupuesto | 4727247.36
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Thinner | Gls | 0.05 | 0 | 15500
Anticorrosivo rojo | Gls | 0.08 | 0 | 24000
Soldadura 6011 x 1/8” | Kg | 0.166 | 0 | 8100
Perfil hr c120mmx60mm‑1.5 | Und | 0.34 | 0 | 56900
Mano obra albañilería 2 ayudante | Und | 0.05 | 0 | 10624.8
Mano obra carp.taller ayudante‑1 ofi | Hc | 0.5 | 0 | 23369.89
Mano obra pintura 1 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.1 | 0 | 17323.9
Pulidora con piedra o disco | Día | 0.08 | 0 | 26000
Soldador eléctrico | Día | 0.12 | 0 | 28700
Oxicorte (oxígeno‑acetileno) | Día | 0.04 | 0 | 27500
Andamio metálico tubular | Und/d | 0.1 | 0 | 1100
Herramienta menor 14 | %mo | 0.05 | 0 | 13948.58
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 3 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 3
| 8 | 3
| 8 | 3

## Hoja16
APU | Suministro e instalación lámina policarbonato alveolar
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 65.2 | m
Valor del item en el presupuesto | 4182004.94
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Torn autoge. 3/4x‑3/16 | Und | 1 | 0 | 252
Lámina policarbonato 8 mm | Und | 0.082 | 0.01 | 552900
Remate u 6x2010 mm policarb | Und | 0.155 | 0 | 8750
Silicona transparent. 11 oz | Und | 0.01 | 0 | 8900
Cinta aluminio industrial | Und | 0.03 | 0 | 61000
Mano obra albañilería 2 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.65 | 0 | 20839.2
Herramienta menor 15 | %mo | 0.05 | 0 | 13545.48
Andamio metálico tubular | Und/d | 0.5 | 0 | 1100
Cruceta andamio | Día | 0.5 | 0 | 100
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 6 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 6

## Hoja17
APU | Suministro e instalación de canaletas
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 12 | m
Valor del item en el presupuesto | 969880.8
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Igas gris (sellante) 5 kg | Kg | 0.12 | 0 | 13100
Canaleta 43 de 4.00 | Und | 0.6 | 0 | 115810
Torn met. Canaleta 43 | Und | 0.6 | 0 | 2600
Mano obra albañilería 3 ayudante‑1 oficina | Hc | 0.2 | 0 | 26151.34
Herramienta menor 16 | % | 0.5 | 0 | 5230.27
Andamio metálico tubular | Día | 0.3 | 0 | 1100
Cruceta andamio | Día | 0.3 | 0 | 100
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 1 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 1

## Hoja18
APU | Bajante aguas lluvias
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 16.2 | m
Valor del item en el presupuesto | 511812.92
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Bajante pvc cuadrado | Und | 0.333 | 0 | 63896
Bajante pvc soporte | Und | 1.5 | 0 | 2700
Soldadura pvc 1/4 gls | Und | 0.01 | 0 | 78400
Torn p/mad 1 x 6 | Und | 3 | 0 | 29
Limpiador pvc 760‑g 1/4 gl | Und | 0.01 | 0 | 38400
Mano obra albañilería 1 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.3 | 0 | 15527.06
Herramienta menor 17 | % | 0.05 | 0 | 4658.12
Andamio metálico tubular | Día | 0.1 | 0 | 1100
Cruceta andamio | Día | 0.1 | 0 | 100
V. Total
TABLA PROJECT | (Duración = 1 días ¦ CP = $B$3)
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | Cantidad × (1+Desp) × Cant. presup. | Cant. Total × V. Unitario
V. TOTAL
FACTOR MULTIPLICADOR — MANO DE OBRA
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR - EN % | Recurso
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
| 8 | 1