## Hoja1
APU | localización y replanteo
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 72 | m2
Valor del item en el presupuesto | 127655.58
IMPORTANTE DEJE LA DURACIÓN FIJA
APU
localización y replanteo |  |  |  |  | m2
RECURSOS | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" 1/2 a 3" 1/2 | lb | 0.01 | 0 | 2100 | 21
Madera medio cerco | ml | 0.2 | 0 | 3900 | 780
Herramienta menor | %Mo | 0.05 | 0 | 259.04 | 12.952
Equipo topografico precision | Dia | 0.02 | 0 | 35000 | 700
Mano de obra cuadrilla topografica | hc | 0.01 | 0 | 25904.41 | 259.0441
|  |  |  | V. Total | 1772.9961
Esta columna es la que se inserta en la ventana del project - "INFORMACIÓN DE LA TAREA" - MENOS LA MANO DE OBRA PORQUE QUE ACA SE TIENE EN CUENTA EL FACTOR MULTIPLICADOR
TABLA PROJECT |  |  | Esta columna es la que se inserta en la "HOJA DE RECURSOS" del Project |  | Tenga en cuenta que cuando se selecciona en la "HOJA DE RECURSOS" el recurso "COSTOS" se coloca directamente el "valor total" de esta tabla en la columna COSTO de la ventana de Project "INFORMACIÓN DE LA TAREA"
RECURSOS | Un | Cantidad | V. Unitario | Cantidad presupuesto | Cant. Total | Valor total
APU | APU | APU | APU | Presupuesto | (Cantidad x Cantidad presupuesto) | Cant. Total x V. Unitario
0
V. Unitario mano de obra "TABLA APU" | Horas trabajadas diarias | Dias trabajados para cada tarea o actividad | Producto (A X B X C) | Valor Total mano de obra "TABLA PROJECT" | FACTOR MULTIPLICADOR | FACTOR MULTIPLICADOR -EN PORCENTAJE
A | B | C | D | F | F/D | (F/D)*100
25904.41 | 8 | 2 | 414470.56 | 0 | 0 | 0

## Hoja2
APU | Excavacion
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 7.12 | m3
Valor del item en el presupuesto | 208943.52
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Herramienta menor 2 | %mo | 0.05 | 0 | 27948.71 | 1397.4355
Mano de obra cuadrilla aa | Hc | 1.8 | 0 | 15527.06 | 27948.708
|  |  |  | V. Total | 29346.1435

## Hoja3
APU | Retiro material sobrante
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 5.53 | m3
Valor del item en el presupuesto | 92367.59
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Escombrera | m3 | 1 | 0 | 4166 | 4166
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.4 | 0 | 15527.06 | 6210.824
volqueta | m3/km | 8 | 0 | 752 | 6016
Herramienta menor 3 | %mo | 0.05 | 0 | 6210.83 | 310.5415
|  |  |  | V. Total | 16703.3655

## Hoja4
APU | SOLADO e=0.05m
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 26.87 | m2
Valor del item en el presupuesto | 522456.79
NOTA/ TENGA EN CUENTA EL DESPERDICIO DEL CONCRETO
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla de concreto pobre de 3000psi | m3 | 0.05 | 0.05 | 277197.13 | 14552.8493
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.3 | 0 | 15527.06 | 4658.118
Herramienta menor 4 | %mo | 0.05 | 0 | 4658.12 | 232.906
|  |  |  | V. Total | 19443.8733

## Hoja5
APU | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL IMPORTADO
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 8.2 | m2
Valor del item en el presupuesto | 262236
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Material de rio sucio-tierra | m3 | 1.2 | 0 | 8000 | 9600
Mano de obra albeñeleria 1A | Hc | 2 | 0 | 6500 | 13000
Pison | Hrs | 0.07 | 0 | 4000 | 280
Volqueta transporte petreos 1-10 km | m3 | 1.3 | 0 | 7000 | 9100
|  |  |  | V. Total | 31980

## Hoja6
APU | Figurado y armada acero 60000 psi vaciado zapatas en concreto de 3000 psi
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 823.45 | kg
Valor del item en el presupuesto | 2919056.14
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | kg | 1 | 0.03 | 2083.33 | 2145.8299
Alambre negro | kg | 0.08 | 0 | 3500 | 280
Mano de obra cuadrilla aa | hc | 0.06 | 0 | 15527.06 | 931.6236
Segueta sin marco | glb | 0.04 | 0 | 3522 | 140.88
Herramienta menor 5 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62 | 46.581
|  |  |  | V. Total | 3544.9145

## Hoja7
APU | VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI (0.25 X 0.25) (m3)
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 3.38 | m2
Valor del item en el presupuesto | 1871279
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" 1/2 a 3" 1/2 | lbs | 1 | 0 | 2100 | 2100
Tabla 1x 10 x 300 otobo | und | 5.5 | 0 | 10600 | 58300
Vareta 2" x 2" x 3m otobo | Hrs | 2.67 | 0 | 3200 | 8544
Mezcla concreto 3000 psi | m3 | 1 | 0.05 | 337000 | 353850
Mano de obra cuadrilla aa 2+1 | Hc | 5.9 | 0 | 20839.2 | 122951.28
vibrador electrico | Dia | 0.05 | 0 | 34800 | 1740
Herramienta menor 6 | %mo | 0.05 | 0 | 122951.28 | 6147.564
|  |  |  | V. Total | 553632.844

## Hoja8
APU | LOSA DE CONTRAPISO
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 72 | m2
Valor del item en el presupuesto | 4143024
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Puntilla 2" | lb | 0.2 | 0 | 2000 | 400
Tabla 1 x 10 x 300 | U | 1 | 0 | 8500 | 8500
Mezcla de concreto 1:2:3 21 Mpa | m3 | 0.1 | 0.15 | 337000 | 38755
Mano de obra albañeleria 3a 1o | Hc | 0.25 | 0 | 28600 | 7150
Vibrador electrico | Dia | 0.02 | 0 | 35000 | 700
Volqueta transporte petreos 1-10 km | m3 | 0.225 | 0 | 7000 | 1575
Herramienta menor 7 | %mo | 0.33 | 0 | 1400 | 462
|  |  |  | V. Total | 57542

## Hoja9
APU | Figurado y armada acero de Columnas primer piso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 449.6 | kg
Valor del item en el presupuesto | 1593791.536
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | Kg | 1 | 0.03 | 2083.33 | 2145.8299
Alambre negro | Kg | 0.08 | 0 | 3500 | 280
Mano de Obra cuadrilla aa | Hc | 0.06 | 0 | 15527.06 | 931.6236
Segueta sin marco | glb | 0.04 | 0 | 3522 | 140.88
Herramienta menor 8 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62 | 46.581
|  |  |  | V. Total | 3544.9145

## Hoja10
APU | Encofrado y vaciado columnar primer piso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 2.53 | m2
Valor del item en el presupuesto | 1408541.8523
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla concreto de 3000 psi | m3 | 1 | 0.03 | 337000 | 347110
formaleta | m3 | 1 | 0 | 42833.33 | 42833.33
andamios | Dd | 2 | 0 | 1740 | 3480
Herramienta menor 9 | %mo | 0.05 | 0 | 154210.08 | 7710.504
vibrador electrico | Dia | 0.04 | 0 | 34800 | 1392
mano de obra cuadrilla aa 2+1 | Hc | 7.4 | 0 | 20839.2 | 154210.08
|  |  |  | V. Total | 556735.914

## Hoja11
APU | Figurado y armado acero losa de contrapiso
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 252.72 | kg
Valor del item en el presupuesto | 895869.6552
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Acero de 420 Mpa | Kg | 1 | 0.03 | 2083.33 | 2145.8299
Alambre negro | Kg | 0.08 | 0 | 3500 | 280
mano de obra cuadrilla aa | Hc | 0.06 | 0 | 15527.06 | 931.6236
Segueta sin marco | Glb | 0.04 | 0 | 3522 | 140.88
Herramienta menor 10 | %mo | 0.05 | 0 | 931.62 | 46.581
|  |  |  | V. Total | 3544.9145

## Hoja12
APU | Losa de entrepiso concreto de 3000 psi e=0.05m incluye encofrado
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 62.1 | m2
Valor del item en el presupuesto | 4943735.67
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mezcla concreto de 3000 psi | m3 | 0.098 | 0.05 | 337000 | 34677.3
Caseton de guadua | Un | 0.7 | 0 | 9726.49 | 6808.543
Formaleta | Un | 1 | 0 | 3057.56 | 3057.56
Andamio | Gl | 0.1 | 0 | 1740 | 174
Herramienta menor 11 | %mo | 0.05 | 0 | 31904.63 | 1595.2315
Vibrador electrico | Dia | 0.04 | 0 | 34800 | 1392
mano de obra cuadrilla aa 3+1 | Hc | 1.22 | 0 | 26151.34 | 31904.6348
|  |  |  | V. Total | 79609.2693

## Hoja13
APU | Muro en bloque ceramico
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 140.28 | m3
Valor del item en el presupuesto | 6099771.2521
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Impermeable sika imprimante | Kg | 0.3 | 0 | 6200 | 1860
Bloque ceramico | Un | 30 | 0.03 | 680 | 21012
Mortero de pega 1:4 | m3 | 0.02 | 0 | 312000 | 6240
Herramienta menor 12 | %mo | 0.05 | 0 | 11584.38 | 579.219
Mezcla grouting 3000psi | m3 | 0.006 | 0.03 | 337000 | 2082.66
Andamio | Glb | 0.07 | 0 | 1740 | 121.8
mano de obra cuadrilla aa 5 | Hc | 1 | 0 | 11587.15 | 11587.15
|  |  |  | V. Total | 43482.829

## Hoja14
APU | Pañete en interiores primer piso, e= 0.02 m, 1:3
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 195.49 | m2
Valor del item en el presupuesto | 3600415.57
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Mortero de pega 1:4 | m3 | 0.03 | 0.05 | 312000 | 9828
mano de obra cuadrilla aa 6 | Hc | 0.45 | 0 | 15527.06 | 6987.177
Herramienta menor 13 | %mo | 0.05 | 0 | 6987.18 | 349.359
Andamio | Und | 0.1 | 0 | 1100 | 110
Volqueta transporte materiales petreos | m3 | 0.032 | 0 | 35714.29 | 1142.8573
|  |  |  | V. Total | 18417.3933

## Hoja15
APU | Suministro e instalación perfil cajón hr 120x60mm
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 105.6 | m
Valor del item en el presupuesto | 4727247.36
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Thinner | Gls | 0.05 | 0 | 15500 | 775
Anticorrosivo rojo | Gls | 0.08 | 0 | 24000 | 1920
Soldadura 6011 x 1/8” | Kg | 0.166 | 0 | 8100 | 1344.6
Perfil hr c120mmx60mm‑1.5 | Und | 0.34 | 0 | 56900 | 19346
Mano obra albañilería 2 ayudante | Und | 0.05 | 0 | 10624.8 | 531.24
Mano obra carp.taller ayudante‑1 ofi | Hc | 0.5 | 0 | 23369.89 | 11684.945
Mano obra pintura 1 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.1 | 0 | 17323.9 | 1732.39
Pulidora con piedra o disco | Día | 0.08 | 0 | 26000 | 2080
Soldador eléctrico | Día | 0.12 | 0 | 28700 | 3444
Oxicorte (oxígeno‑acetileno) | Día | 0.04 | 0 | 27500 | 1100
Andamio metálico tubular | Und/d | 0.1 | 0 | 1100 | 110
Herramienta menor 14 | %mo | 0.05 | 0 | 13948.58 | 697.429
|  |  |  | V. Total | 44765.604

## Hoja16
APU | Suministro e instalación lámina policarbonato alveolar
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 65.2 | m
Valor del item en el presupuesto | 4182004.94
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Torn autoge. 3/4x‑3/16 | Und | 1 | 0 | 252 | 252
Lámina policarbonato 8 mm | Und | 0.082 | 0.01 | 552900 | 45791.178
Remate u 6x2010 mm policarb | Und | 0.155 | 0 | 8750 | 1356.25
Silicona transparent. 11 oz | Und | 0.01 | 0 | 8900 | 89
Cinta aluminio industrial | Und | 0.03 | 0 | 61000 | 1830
Mano obra albañilería 2 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.65 | 0 | 20839.2 | 13545.48
Herramienta menor 15 | %mo | 0.05 | 0 | 13545.48 | 677.274
Andamio metálico tubular | Und/d | 0.5 | 0 | 1100 | 550
Cruceta andamio | Día | 0.5 | 0 | 100 | 50
|  |  |  | V. Total | 64141.182

## Hoja17
APU | Suministro e instalación de canaletas
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 12 | m
Valor del item en el presupuesto | 969880.8
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Igas gris (sellante) 5 kg | Kg | 0.12 | 0 | 13100 | 1572
Canaleta 43 de 4.00 | Und | 0.6 | 0 | 115810 | 69486
Torn met. Canaleta 43 | Und | 0.6 | 0 | 2600 | 1560
Mano obra albañilería 3 ayudante‑1 oficina | Hc | 0.2 | 0 | 26151.34 | 5230.268
Herramienta menor 16 | % | 0.5 | 0 | 5230.27 | 2615.135
Andamio metálico tubular | Día | 0.3 | 0 | 1100 | 330
Cruceta andamio | Día | 0.3 | 0 | 100 | 30
|  |  |  | V. Total | 80823.403

## Hoja18
APU | Bajante aguas lluvias
Cantidad definida en el presupuesto (CP) | 16.2 | m
Valor del item en el presupuesto | 511812.92
Descripción | Un | Cantidad | Desperdicio | V. Unitario | V. Parcial
Bajante pvc cuadrado | Und | 0.333 | 0 | 63896 | 21277.368
Bajante pvc soporte | Und | 1.5 | 0 | 2700 | 4050
Soldadura pvc 1/4 gls | Und | 0.01 | 0 | 78400 | 784
Torn p/mad 1 x 6 | Und | 3 | 0 | 29 | 87
Limpiador pvc 760‑g 1/4 gl | Und | 0.01 | 0 | 38400 | 384
Mano obra albañilería 1 ayudante‑1 ofi | Hc | 0.3 | 0 | 15527.06 | 4658.118
Herramienta menor 17 | % | 0.05 | 0 | 4658.12 | 232.906
Andamio metálico tubular | Día | 0.1 | 0 | 1100 | 110
Cruceta andamio | Día | 0.1 | 0 | 100 | 10
|  |  |  | V. Total | 31593.392