## PORTADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA - DEPTO. DE INGENIERIA CIVIL Y AGRICOLA
FUNDAMENTOS EN CONSTRUCCION
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PROYECTO: MODULO 1 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) TESALIA (HUILA)
ETAPA: OBRA GRIS
CONTENIDO DEL LIBRO:
1. INSUMOS - lista de materiales, mano de obra y equipo con precios y fuentes
2. APU - analisis de precios unitarios de las 19 actividades
3. PRESUPUESTO - presupuesto jerarquico (capitulos e items) con AIU
4. AIU - justificacion del A.I.U. para proyecto publico
5. CANTIDADES - cuadro de cantidades con memoria/formula
6. CARTILLA HIERROS - despiece de acero
7. PROGRAMACION - base para Microsoft Project
Libro PROGRAMADO: el presupuesto toma el Vr. Unitario de la hoja APU, y los APU toman
los precios de la hoja INSUMOS. Cambie un precio en INSUMOS y todo se recalcula.
Las cantidades provienen de los planos DWG; los precios son de referencia (Construdata 2025).

## INSUMOS
LISTA DE INSUMOS - CDI TESALIA (HUILA) - MODULO 1
Precios de referencia COP - 2026. Fuente: cotizaciones de referencia (Argos, Homecenter, ferreterias y proveedores Huila), Construdata 2026 y SMLMV 2026 (Decreto 1469 de 2025). Reemplazar por cotizaciones formales si la entidad lo exige.
CODIGO | DESCRIPCION DEL INSUMO | UNIDAD | TIPO | VALOR UNITARIO (COP) | FUENTE
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) | saco | MAT | 34000 | Cot. ref. Homecenter/Argos 2026
M02 | Arena de rio | m3 | MAT | 82000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M03 | Arena lavada/pena | m3 | MAT | 74000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M04 | Triturado / gravilla 3/4" | m3 | MAT | 88000 | Cot. ref. proveedor agregados Neiva-Huila 2026
M05 | Agua | m3 | MAT | 8500 | Tarifa acueducto / carrotanque 2026
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) | m3 | MAT | 590000 | Cot. ref. Cementos Argos / Concretodo 2026
M07 | Concreto premezclado 1500 psi (solado) | m3 | MAT | 430000 | Cot. ref. Cementos Argos 2026
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado | kg | MAT | 4800 | Cot. ref. ferreteria/figurado (varilla 1/2") 2026
M09 | Alambre negro recocido No.18 | kg | MAT | 7000 | Cot. ref. ferreteria 2026
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) | kg | MAT | 6500 | Cot. ref. Acesco/ferreteria 2026
M11 | Bloque de concreto No.4 (hueco) | und | MAT | 2700 | Cot. ref. bloquera local Huila 2026
M12 | Bloque de concreto No.5 | und | MAT | 3100 | Cot. ref. bloquera local Huila 2026
M13 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 | und | MAT | 1350 | Cot. ref. prefabricados de concreto 2026
M14 | Geotextil no tejido NT 1600 | m2 | MAT | 4500 | Cot. ref. Pavco/Geomatrix 2026
M15 | Material granular subbase B-400 | m3 | MAT | 95000 | Cot. ref. cantera/proveedor Huila 2026
M16 | Recebo comun compactable | m3 | MAT | 65000 | Cot. ref. cantera/proveedor Huila 2026
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso | m2 | MAT | 15000 | Construdata 2026 (costo por uso)
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante | gal | MAT | 48000 | Cot. ref. Sika/Toxement 2026
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) | gal | MAT | 40000 | Cot. ref. ferreteria 2026
M20 | Arena de cama y sello para adoquin | m3 | MAT | 74000 | Cot. ref. proveedor agregados 2026
M21 | Caseton / aligerante placa (guadua-icopor) | m2 | MAT | 19000 | Construdata 2026
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) | dia | MO | 145000 | SMLMV 2026 $1.750.905 (Dec.1469/25) x ~1.4 SMLMV + factor prestacional 1.55
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) | dia | MO | 105000 | SMLMV 2026 $1.750.905 + aux. transporte + factor prestacional 1.55
EQ1 | Retroexcavadora sobre llantas | hora | EQU | 155000 | Tarifa alquiler maquinaria 2026
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) | m3 | EQU | 30000 | Tarifa transporte/disposicion 2026
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina | dia | EQU | 42000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ4 | Mezcladora de concreto 1.5 saco | dia | EQU | 58000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro | dia | EQU | 62000 | Tarifa alquiler equipo 2026
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro | dia | EQU | 52000 | Tarifa alquiler equipo 2026

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - CDI TESALIA - MODULO 1
APU 2.1.1 | Excavacion a maquina, conglomerado 0.0-2.0 m, incluye retiro y disposicion final (15 km) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
EQ1 | Retroexcavadora sobre llantas [Retroexcavadora] | hora | 0.12 | 155000 | 18600
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) [Retiro+disposicion (esponj. 1.25)] | m3 | 1.25 | 30000 | 37500
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.01667 | 105000 | 1750.35
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 87.5175
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.1 |  |  |  | 57937.8675
APU 2.1.2 | Relleno compactado en material granular de subbase B-400 | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M15 | Material granular subbase B-400 [Material granular B-400 (comp. 1.25)] | m3 | 1.25 | 95000 | 118750
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.025 | 62000 | 1550
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.025 | 145000 | 3625
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.05 | 105000 | 5250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 443.75
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.2 |  |  |  | 129618.75
APU 2.1.3 | Excavacion manual, material comun 0.0-2.0 m, incluye retiro (15 km) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.33333 | 105000 | 34999.65
EQ2 | Volqueta - retiro y disposicion (hasta 15 km) [Retiro+disposicion] | m3 | 1.25 | 30000 | 37500
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 1749.9825
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.3 |  |  |  | 74249.6325
APU 2.1.4 | Relleno compactado con material comun (recebo) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M16 | Recebo comun compactable [Recebo comun (comp. 1.25)] | m3 | 1.25 | 65000 | 81250
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.025 | 62000 | 1550
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.025 | 145000 | 3625
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.05 | 105000 | 5250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 443.75
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.4 |  |  |  | 92118.75
APU 2.1.6 | Geotextil NT 1600, suministro e instalacion | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M14 | Geotextil no tejido NT 1600 [Geotextil NT1600 (traslapo 1.10)] | m2 | 1.1 | 4500 | 4950
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.00833 | 105000 | 874.65
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 43.7325
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.1.6 |  |  |  | 5868.3825
APU 2.2.1 | Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi (incluye formaleta, vibrado, curado, desmoldeante; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03 | 590000 | 607700
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta] | m2 | 5 | 15000 | 75000
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.05 | 40000 | 2000
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Curador] | gal | 0.05 | 48000 | 2400
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.08333 | 42000 | 3499.86
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.125 | 145000 | 18125
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.25 | 105000 | 26250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 2218.75
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.2.1 |  |  |  | 737193.61
APU 2.2.2 | Concreto 1500 psi para solados e=0.05 m | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M07 | Concreto premezclado 1500 psi (solado) [Concreto 1500psi (0.05 m3/m2)] | m3 | 0.05 | 430000 | 21500
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0125 | 145000 | 1812.5
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.025 | 105000 | 2625
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 221.875
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.2.2 |  |  |  | 26159.375
APU 2.3.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05 | 4800 | 5040
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03 | 7000 | 210
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004 | 52000 | 208
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004 | 145000 | 580
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008 | 105000 | 840
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 71
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 2.3.1 |  |  |  | 6949
APU 4.1.1 | Columnas en concreto 3000 psi acabado a la vista (incluye formaleta, vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03 | 590000 | 607700
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta a la vista] | m2 | 8 | 15000 | 120000
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.1 | 40000 | 4000
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Curador] | gal | 0.1 | 48000 | 4800
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.1 | 42000 | 4200
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.16667 | 145000 | 24167.15
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.5 | 105000 | 52500
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 3833.3575
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.1.1 |  |  |  | 821200.5075
APU 4.2.1 | Concreto 3000 psi para viga cinta / viga de cubierta (incluye formaleta, vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03 | 590000 | 607700
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta] | m2 | 6 | 15000 | 90000
M19 | Desmoldante (ACPM/aceite) [Desmoldante] | gal | 0.06 | 40000 | 2400
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.08333 | 42000 | 3499.86
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.125 | 145000 | 18125
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.25 | 105000 | 26250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 2218.75
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.2.1 |  |  |  | 750193.61
APU 4.3.1 | Concreto 3000 psi para losa de piso / contrapiso e=0.10 (incluye vibrado, curado; no incluye acero) | UND: M3
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (1.03)] | m3 | 1.03 | 590000 | 607700
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta lateral] | m2 | 1 | 15000 | 15000
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.06667 | 42000 | 2800.14
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333 | 145000 | 12082.85
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.25 | 105000 | 26250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 1916.6425
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.3.1 |  |  |  | 665749.6325
APU 4.3.3 | Placa aligerada de cubierta en concreto 3000 psi e=0.08 (incluye formaleta y aligerante; no incluye acero) | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M06 | Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa) [Concreto 3000psi (0.085 m3/m2)] | m3 | 0.085 | 590000 | 50150
M17 | Formaleta (madera/metalica) - costo por uso [Formaleta+camilla] | m2 | 1.1 | 15000 | 16500
M21 | Caseton / aligerante placa (guadua-icopor) [Caseton/aligerante] | m2 | 1 | 19000 | 19000
EQ3 | Vibrador de concreto a gasolina [Vibrador] | dia | 0.01667 | 42000 | 700.14
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333 | 145000 | 12082.85
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x3] | dia | 0.25 | 105000 | 26250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 1916.6425
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.3.3 |  |  |  | 126599.6325
APU 4.6.1 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada 8mm 15x15 estandar | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) [Malla electrosoldada (1.05)] | kg | 1.05 | 6500 | 6825
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0025 | 145000 | 362.5
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.0025 | 105000 | 262.5
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 31.25
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.6.1 |  |  |  | 7481.25
APU 4.7.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05 | 4800 | 5040
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03 | 7000 | 210
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004 | 52000 | 208
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004 | 145000 | 580
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008 | 105000 | 840
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 71
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.7.1 |  |  |  | 6949
APU 4.8.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05 | 4800 | 5040
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03 | 7000 | 210
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004 | 52000 | 208
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004 | 145000 | 580
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008 | 105000 | 840
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 71
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.8.1 |  |  |  | 6949
APU 4.9.1 | Suministro e instalacion de malla electrosoldada 8mm 15x15 estandar | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M10 | Malla electrosoldada 8mm (15x15) [Malla electrosoldada (1.05)] | kg | 1.05 | 6500 | 6825
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.0025 | 145000 | 362.5
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.0025 | 105000 | 262.5
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 31.25
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 4.9.1 |  |  |  | 7481.25
APU 5.1.1 | Muros en bloque hueco No.4, incluye mortero de pega 1:3 | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M11 | Bloque de concreto No.4 (hueco) [Bloque No.4 (12.5/m2)] | und | 12.5 | 2700 | 33750
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento mortero 1:3] | saco | 0.12 | 34000 | 4080
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.02 | 82000 | 1640
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.08333 | 145000 | 12082.85
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.08333 | 105000 | 8749.65
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 1041.625
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.1 |  |  |  | 61344.125
APU 5.1.2 | Columneta de confinamiento en bloque No.5 (muros mamposteria) | UND: ML
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M12 | Bloque de concreto No.5 [Bloque No.5 (5/ml)] | und | 5 | 3100 | 15500
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento relleno/mortero] | saco | 0.1 | 34000 | 3400
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.015 | 82000 | 1230
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.05 | 145000 | 7250
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.05 | 105000 | 5250
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 625
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.2 |  |  |  | 33255
APU 5.1.4 | Panete liso impermeabilizado integralmente mortero 1:4, para muros | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M01 | Cemento gris Portland Tipo I (saco 50 kg) [Cemento mortero 1:4] | saco | 0.08 | 34000 | 2720
M02 | Arena de rio [Arena] | m3 | 0.02 | 82000 | 1640
M18 | Curador / antisol / impermeabilizante [Impermeabilizante integral (gal)] | gal | 0.02 | 48000 | 960
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.07143 | 145000 | 10357.35
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante] | dia | 0.07143 | 105000 | 7500.15
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 892.875
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.1.4 |  |  |  | 24070.375
APU 5.2.1 | Acero figurado de refuerzo 60000 psi, incluye alambre de amarre, corte, figurado e instalacion | UND: KG
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M08 | Acero de refuerzo fy=420 MPa (60000psi) figurado [Acero figurado (desperd. 1.05)] | kg | 1.05 | 4800 | 5040
M09 | Alambre negro recocido No.18 [Alambre de amarre] | kg | 0.03 | 7000 | 210
EQ6 | Cortadora y dobladora de hierro [Cortadora-dobladora] | dia | 0.004 | 52000 | 208
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial armador] | dia | 0.004 | 145000 | 580
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.008 | 105000 | 840
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 71
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 5.2.1 |  |  |  | 6949
APU 8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 m, suministro e instalacion | UND: M2
CODIGO | INSUMO / RECURSO | UNIDAD | CANT./REND. | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
M13 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06 [Adoquin (50/m2)] | und | 50 | 1350 | 67500
M20 | Arena de cama y sello para adoquin [Arena cama (0.05)] | m3 | 0.05 | 74000 | 3700
M02 | Arena de rio [Arena sello] | m3 | 0.01 | 82000 | 820
EQ5 | Vibrocompactador tipo rana / canguro [Vibrocompactador] | dia | 0.0125 | 62000 | 775
MO1 | Oficial de construccion (jornal + prestaciones) [Oficial] | dia | 0.06667 | 145000 | 9667.15
MO2 | Ayudante / obrero (jornal + prestaciones) [Ayudante x2] | dia | 0.13333 | 105000 | 13999.65
HM | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | % | 5% |  | 1183.34
| VALOR UNITARIO TOTAL - APU 8.1.1 |  |  |  | 97645.14

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - CDI TESALIA (HUILA) - MODULO 1 - ETAPA OBRA GRIS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1.1 | Excavacion a maquina conglomerado 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 112.12 | 57937.8675 | 6495993.7041
2.1.2 | Relleno compactado material granular subbase B-400 | M3 | 64.86 | 129618.75 | 8407072.125
2.1.3 | Excavacion manual material comun 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 7.48 | 74249.6325 | 555387.2511
2.1.4 | Relleno compactado material comun (recebo) | M3 | 43.24 | 92118.75 | 3983214.75
2.1.6 | Geotextil NT 1600 suministro e instalacion | M2 | 216.2 | 5868.3825 | 1268744.2965
2.2 | CONCRETOS DE CIMENTACION
2.2.1 | Vigas de cimentacion concreto 3000psi (incl. formaleta) | M3 | 13.7 | 737193.61 | 10099552.457
2.2.2 | Concreto 1500psi para solados e=0.05m | M2 | 38.05 | 26159.375 | 995364.2187
2.3 | REFUERZOS DE CIMENTACION
2.3.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cimentacion | KG | 1302.6 | 6949 | 9051767.4
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICAS
4.1 | COLUMNAS EN CONCRETO
4.1.1 | Columnas concreto 3000psi acabado a la vista | M3 | 8.04 | 821200.5075 | 6602452.0803
4.2 | VIGAS DE CUBIERTA EN CONCRETO
4.2.1 | Concreto 3000psi para viga cinta / cubierta | M3 | 15.22 | 750193.61 | 11417946.7442
4.3 | PLACA DE CONTRAPISO Y CUBIERTA
4.3.1 | Concreto 3000psi losas de piso (contrapiso) e=0.10 | M3 | 21.62 | 665749.6325 | 14393507.0546
4.3.3 | Placa aligerada cubierta concreto 3000psi e=0.08 | M2 | 135.2 | 126599.6325 | 17116270.314
4.6 | ACERO DE REFUERZO PLACA CONTRAPISO
4.6.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 contrapiso | KG | 1252.5 | 7481.25 | 9370265.625
4.7 | ACERO DE REFUERZO COLUMNAS
4.7.1 | Acero figurado 60000psi columnas y otros | KG | 644.2 | 6949 | 4476545.8
4.8 | ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CUBIERTA
4.8.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cubierta | KG | 1757.7 | 6949 | 12214257.3
4.9 | ACERO DE REFUERZO PLACAS CUBIERTA
4.9.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 placa cubierta | KG | 783.3 | 7481.25 | 5860063.125
5 | MAMPOSTERIA
5.1 | MAMPOSTERIA Y PANETE
5.1.1 | Muros bloque hueco No.4 (incl. mortero pega 1:3) | M2 | 416.64 | 61344.125 | 25558416.24
5.1.2 | Columneta de confinamiento bloque No.5 | ML | 348 | 33255 | 11572740
5.1.4 | Panete liso impermeabilizado mortero 1:4 muros | M2 | 270.82 | 24070.375 | 6518738.9575
5.2 | ACERO DE REFUERZO MAMPOSTERIA CONFINADA
5.2.1 | Acero figurado 60000psi mamposteria confinada | KG | 1067.2 | 6949 | 7415972.8
8 | PISOS
8.1 | PISOS ACABADOS
8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06m suministro e instalacion | M2 | 115.3 | 97645.14 | 11258484.642
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 184632756.8851
| ADMINISTRACION (A) = 8% |  |  |  | 14770620.5508
| IMPREVISTOS (I) = 3% |  |  |  | 5538982.7066
| UTILIDAD (U) = 5% |  |  |  | 9231637.8443
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 1754011.1904
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 215928009.1771

## AIU
JUSTIFICACION DEL A.I.U. - PROYECTO PUBLICO (CDI TESALIA)
El A.I.U. corresponde a Administracion, Imprevistos y Utilidad. Por tratarse de un proyecto del
sector publico (Centro de Desarrollo Infantil financiado con recursos publicos), se adopta un
A.I.U. moderado y competitivo, acorde con licitaciones de infraestructura social en Colombia.
COMPONENTE | % | SUSTENTACION
Administracion (A) | 8% | Costos indirectos: direccion de obra, residente, almacenista, campamento, valla, polizas, servicios publicos provisionales, administracion central prorrateada.
Imprevistos (I) | 3% | Cobertura de riesgos no previstos (clima, variacion menor de cantidades, reprocesos). Para obra publica suele estar entre 1% y 5%.
Utilidad (U) | 5% | Ganancia razonable del contratista para proyecto publico (usual 5%).
TOTAL A.I.U. | 16%
IVA |  | En obra publica el IVA del 19% se liquida SOBRE LA UTILIDAD (Art. 462-1 E.T.), no sobre todo el contrato.
Nota |  | Si la entidad exige otro AIU (p.ej. 25% A+5% I+5% U), basta cambiar los porcentajes en la hoja PRESUPUESTO.

## CANTIDADES
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA - SOPORTE DE CALCULO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | MEMORIA / FORMULA DE CALCULO
2.1.1 | Excavacion a maquina conglomerado 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 112.12 | Pozos de 8 zapatas (39.65 m2 x 1.5m) + zanjas de vigas (58.5m x 0.60 x 1.5m); desplante 1.5 m del plano
2.1.2 | Relleno compactado material granular subbase B-400 | M3 | 64.86 | Colchon granular 0.30 m (plano: minimo 0.30 m) x area 216.20 m2
2.1.3 | Excavacion manual material comun 0-2m (incl. retiro 15km) | M3 | 7.48 | Afinado fondo de pozos y zanjas (e=0.10 m)
2.1.4 | Relleno compactado material comun (recebo) | M3 | 43.24 | A_placa 216.20 m2 x espesor nivelacion 0.20 m
2.1.6 | Geotextil NT 1600 suministro e instalacion | M2 | 216.2 | Area placa contrapiso 216.20 m2
2.2.1 | Vigas de cimentacion concreto 3000psi (incl. formaleta) | M3 | 13.7 | L_vigas 76.10 m x 0.40 x 0.45 m
2.2.2 | Concreto 1500psi para solados e=0.05m | M2 | 38.05 | L_vigas 76.10 m x ancho solado 0.50 m
2.3.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cimentacion | KG | 1302.6 | Ver cartilla de hierros (cimentacion)
4.1.1 | Columnas concreto 3000psi acabado a la vista | M3 | 8.04 | 4 col 0.50x0.50 + 4 col 0.40x0.40, x 4.90 m de altura
4.2.1 | Concreto 3000psi para viga cinta / cubierta | M3 | 15.22 | L_vigas cubierta 76.10 m x 0.40 x 0.50 m
4.3.1 | Concreto 3000psi losas de piso (contrapiso) e=0.10 | M3 | 21.62 | Area 216.20 m2 x espesor 0.10 m
4.3.3 | Placa aligerada cubierta concreto 3000psi e=0.08 | M2 | 135.2 | Area placa cubierta 7.30 x 18.52 = 135.20 m2
4.6.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 contrapiso | KG | 1252.5 | Ver cartilla (malla contrapiso)
4.7.1 | Acero figurado 60000psi columnas y otros | KG | 644.2 | Ver cartilla de hierros (columnas)
4.8.1 | Acero figurado 60000psi vigas de cubierta | KG | 1757.7 | Ver cartilla de hierros (vigas cubierta)
4.9.1 | Malla electrosoldada 8mm 15x15 placa cubierta | KG | 783.3 | Ver cartilla (malla cubierta)
5.1.1 | Muros bloque hueco No.4 (incl. mortero pega 1:3) | M2 | 416.64 | L_muro 173.60 m x H 2.90 m x 0.80 (desc. vanos)
5.1.2 | Columneta de confinamiento bloque No.5 | ML | 348 | (173.60/1.5) columnetas c/1.5m x H 2.90 m (segun plano)
5.1.4 | Panete liso impermeabilizado mortero 1:4 muros | M2 | 270.82 | 65% del area de muro (fachadas + zonas humedas)
5.2.1 | Acero figurado 60000psi mamposteria confinada | KG | 1067.2 | Ver cartilla (columnetas)
8.1.1 | Adoquin en concreto 0.20x0.10x0.06m suministro e instalacion | M2 | 115.3 | Suma 9 areas adoquinadas = 115.30 m2

## CARTILLA HIERROS
CARTILLA DE HIERROS / DESPIECE DE ACERO - CDI TESALIA MODULO 1
Pesos: #2=0.250 #3=0.560 #4=0.994 #5=1.552 #6=2.235 #7=3.042 kg/m. Incluye 10% por desperdicio y traslapos.
ITEM 2.3.1 - ACERO VIGAS DE CIMENTACION (40x45)
| Long. 3#6+3#5 (kg) | 864.6 | kg
| Estribos #3 c/0.20 (kg) | 319.6 | kg
| Subtotal (kg) | 1184.2 | kg
| Con 10% desperd/traslapo (kg) | 1302.6 | kg
ITEM 4.7.1 - ACERO COLUMNAS (2#6+2#7, estribo #2 c/0.20)
| Long. 8 col x (2#6+2#7) L=5.95 (kg) | 502.4 | kg
| Estribos #2 c/0.20 (4 col 0.40 + 4 col 0.50) (kg) | 83.3 | kg
| Subtotal (kg) | 585.7 | kg
| Con 10% (kg) | 644.2 | kg
ITEM 4.8.1 - ACERO VIGAS DE CUBIERTA (40x50)
| Long. 2#6+2#7+2#6 (kg) | 1143.3 | kg
| Estribos #3 c/0.15 (kg) | 454.6 | kg
| Subtotal (kg) | 1597.9 | kg
| Con 10% (kg) | 1757.7 | kg
ITEM 5.2.1 - ACERO MAMPOSTERIA CONFINADA (columnetas)
| Long. 2 Ø1/2" (#4) vertical (kg) | 691.8 | kg
| Estribos/ganchos #2 (1/4") (kg) | 278.4 | kg
| Subtotal (kg) | 970.2 | kg
| Con 10% (kg) | 1067.2 | kg
MALLAS ELECTROSOLDADAS 8mm @0.15 (densidad 5.27 kg/m2 + 10%)
| Item 4.6.1 - Malla contrapiso (216.20 m2) | 1252.5 | kg
| Item 4.9.1 - Malla placa cubierta (135.20 m2) | 783.3 | kg

## PROGRAMACION
PROGRAMACION DE OBRA (base para Microsoft Project) - CDI TESALIA MODULO 1
No. | ACTIVIDAD | DURACION (dias) | PREDECESORA | RECURSOS PRINCIPALES (del APU)
1 | Preliminares y localizacion | 3 | - | Comision topografia, ayudantes
2 | Excavacion a maquina (2.1.1) | 4 | 1 | Retroexcavadora, volqueta, ayudante
3 | Excavacion manual y afinado (2.1.3) | 3 | 2 | Ayudantes
4 | Solado 1500psi (2.2.2) | 2 | 3 | Cuadrilla concreto
5 | Figurado y armado acero cimentacion (2.3.1) | 4 | 3 | Figurador, oficial, cortadora
6 | Fundida vigas de cimentacion (2.2.1) | 3 | 4,5 | Cuadrilla concreto, vibrador, formaleta
7 | Subbase B-400 + geotextil (2.1.2/2.1.6) | 3 | 6 | Material granular, rana, ayudantes
8 | Relleno recebo (2.1.4) | 2 | 7 | Recebo, rana
9 | Armado y fundida columnas (4.1.1/4.7.1) | 6 | 6 | Cuadrilla concreto, formaleta, figurado
10 | Malla y fundida contrapiso (4.3.1/4.6.1) | 4 | 8 | Cuadrilla concreto, malla
11 | Armado y fundida vigas cubierta (4.2.1/4.8.1) | 6 | 9 | Cuadrilla concreto, formaleta, figurado
12 | Placa aligerada cubierta (4.3.3/4.9.1) | 6 | 11 | Cuadrilla concreto, casetones, malla
13 | Mamposteria muros bloque No.4 (5.1.1) | 10 | 10 | Cuadrilla mamposteria
14 | Columnetas de confinamiento (5.1.2/5.2.1) | 5 | 13 | Cuadrilla, figurado
15 | Panete impermeabilizado (5.1.4) | 8 | 14 | Cuadrilla panete
16 | Adoquin exterior (8.1.1) | 5 | 15 | Cuadrilla pisos, rana
| DURACION TOTAL ESTIMADA (con traslapos en MSP) | ~ 60-70 dias