INFORME DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA (PEPI)

Construcción de PTAP y ampliación del sistema de acueducto
del municipio de El Progreso

Cifras monetarias en millones de pesos colombianos (COP MM) salvo indicación contraria.

# 1. Resumen Ejecutivo

El municipio de El Progreso (≈18.000 habitantes, con proyección a 25.000 en 20 años) presenta un déficit crónico en la prestación del servicio de acueducto: cobertura del 78 %, índice de agua no contabilizada (IANC) del 48 % y una planta de tratamiento obsoleta que opera por encima de su capacidad de diseño, lo que genera intermitencia en el suministro y riesgo sanitario.

El proyecto consiste en la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de 120 L/s, la ampliación y rehabilitación de las redes de aducción, conducción y distribución, y la incorporación de estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y micromedición. El objetivo central es garantizar agua potable continua (24 h) y de calidad al 98 % de la población, reduciendo el IANC al 25 % y eliminando los racionamientos.

La inversión total (CAPEX) asciende a COP 14.000 MM, financiada en un 60 % con deuda (banca de desarrollo / FINDETER) y 40 % con equity (operador especializado + municipio). Con un WACC de 11,07 %, el proyecto presenta un VPN de COP 8.376 MM y una TIR del 18,13 % a nivel de proyecto; desde la óptica del inversionista la TIR es 24,78 % con un VPN de COP 4.698 MM. Los indicadores confirman que el proyecto es financiera y económicamente viable, además de socialmente prioritario.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Horizonte de evaluación | 20 años |
| CAPEX | COP 14.000 MM |
| Estructura Deuda / Equity | 60 % / 40 % |
| WACC | 11,07 % |
| VPN del proyecto (@WACC) | COP 8.376 MM |
| TIR del proyecto | 18,13 % |
| VPN del inversionista (@Ke) | COP 4.698 MM |
| TIR del inversionista | 24,78 % |

# 2. Árbol de Problemas

Problema central: Deficiente prestación del servicio de acueducto en el municipio de El Progreso.

## Efecto final

Bajo desarrollo social y económico del municipio.

## Consecuencias (efectos)

Aumento de enfermedades de origen hídrico (EDA).

Sobrecostos por compra de agua en carrotanques.

Baja calidad de vida y deterioro económico local.

Pérdida de credibilidad institucional del prestador.

## Problema central

Deficiente prestación del servicio de acueducto en el municipio de El Progreso.

## Causas

PTAP obsoleta y sobrecargada

Causa raíz: Equipos al final de su vida útil.

Altas pérdidas técnicas y comerciales (IANC 48 %)

Causa raíz: Conexiones fraudulentas y fugas no detectadas.

Redes antiguas y sin sectorización

Causa raíz: Falta de inversión histórica en infraestructura.

Baja micromedición y cartera morosa

Causa raíz: Débil gestión comercial del prestador.

# 3. Árbol de Objetivos

Objetivo central: Mejorar la prestación del servicio de acueducto en el municipio de El Progreso.

## Fin último

Mayor desarrollo social y económico del municipio.

## Fines

Reducción de enfermedades de origen hídrico.

Eliminación del gasto en carrotanques.

Mejora de la calidad de vida y reactivación económica.

Fortalecimiento institucional del prestador.

## Objetivo central

Mejorar la prestación del servicio de acueducto en el municipio de El Progreso.

## Medios

Construir una nueva PTAP de 120 L/s

Medio fundamental: Equipos modernos y eficientes.

Reducir el IANC del 48 % al 25 %

Medio fundamental: Programa de detección de fugas y control de fraude.

Rehabilitar y sectorizar las redes

Medio fundamental: Plan de inversiones plurianual financiado.

Instalar micromedición y mejorar el recaudo

Medio fundamental: Gestión comercial fortalecida.

# 4. Matriz de Marco Lógico (MML)

| Nivel | Resumen narrativo | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Contribuir al desarrollo social y económico mejorando la salud pública. | Reducción 40 % en EDA a 3 años; aumento del IDM. | Reportes Secretaría de Salud; DANE/SIVIGILA. | Estabilidad política y continuidad de la inversión social. |
| PROPÓSITO | Garantizar servicio continuo (24 h), con calidad y cobertura 98 %. | Cobertura ≥ 98 %; continuidad 24 h; IRCA < 5 %; IANC ≤ 25 %. | Informes SUI–SSPD; reportes IRCA; auditorías. | La población se conecta y paga la tarifa. |
| COMPONENTES | 1) PTAP 120 L/s. 2) Redes ampliadas. 3) Micromedición. 4) Bombeo y tanques. | PTAP operando; km de red renovada; N° de medidores. | Actas de recibo; pruebas; inventario de activos. | Disponibilidad de predios, permisos y energía. |
| ACTIVIDADES | Estudios; gestión predial/ambiental; construcción; equipos; puesta en marcha. | Avance físico vs. cronograma; ejecución CAPEX 14.000 MM. | Informes de interventoría; cortes de obra. | Cierre financiero; clima y orden público normales. |

# 5. Solución de Ingeniería Propuesta

1. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) – 120 L/s. Planta convencional compacta-modular con coagulación, floculación, sedimentación de alta tasa, filtración rápida y desinfección por cloración, dimensionada para el caudal máximo diario a 20 años. Incluye dosificación automatizada y laboratorio de control de calidad para garantizar IRCA < 5 % (Resolución 2115 de 2007).

2. Aducción y conducción. Renovación de la línea de aducción desde la bocatoma y conducción a presión hasta los tanques, con tubería PVC/HD de diámetros calculados hidráulicamente (Hazen-Williams) para minimizar pérdidas y garantizar presiones de servicio.

3. Almacenamiento, bombeo y distribución. Tanques con capacidad equivalente al 30 % del volumen diario, estaciones de bombeo con bombas de alta eficiencia y variadores de frecuencia, y sectorización de la red en distritos hidráulicos para control de presiones y pérdidas.

4. Reducción de pérdidas y micromedición. Instalación masiva de micromedidores, macromedición por sector y un programa permanente de detección de fugas y control de conexiones fraudulentas, para bajar el IANC del 48 % al 25 %.

# 6. Análisis de Viabilidad Financiera y Económica

## 6.1 Estructura de Inversión y Costos (CAPEX / OPEX)

CAPEX — Inversión inicial: COP 14.000 MM (año 0).

| Componente | COP MM | % |
| --- | --- | --- |
| PTAP (obra civil + equipos) | 6.300 | 45,0 % |
| Ampliación red de aducción y conducción | 2.800 | 20,0 % |
| Estaciones de bombeo y tanques | 2.100 | 15,0 % |
| Redes de distribución y micromedición | 1.900 | 13,6 % |
| Estudios, diseños e interventoría | 900 | 6,4 % |
| Total CAPEX | 14.000 | 100 % |

OPEX — Costos de operación (año 1): COP 2.350 MM, con crecimiento del 4 % anual (energía de bombeo, químicos, personal, mantenimiento y costos administrativos/comerciales). Ingresos por tarifa de acueducto: COP 5.200 MM en el año 1, con crecimiento del 4,5 % anual.

## 6.2 Estructura de Deuda + Equity

| Fuente | Monto (COP MM) | Participación | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Deuda (banca de desarrollo / FINDETER) | 8.400 | 60 % | Kd = 12,5 % |
| Equity (operador + municipio) | 5.600 | 40 % | Ke = 15,5 % |
| Total | 14.000 | 100 % | — |

La deuda se amortiza por el sistema francés (cuota fija) a 10 años, con una cuota anual de COP 1.517,2 MM. La tasa de impuesto de renta aplicada es del 35 %.

## 6.3 Cálculo del WACC

WACC = (E/V)·Ke + (D/V)·Kd·(1 − t)

WACC = (0,40 × 0,155) + (0,60 × 0,125 × (1 − 0,35)) = 0,0620 + 0,04875 = 0,1108 ≈ 11,07 %

## 6.4 Indicadores de Rentabilidad — VPN y TIR

| Óptica | Tasa de descuento | VPN (COP MM) | TIR | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto (FCLP) | WACC = 11,07 % | 8.376 | 18,13 % | TIR > WACC → viable |
| Inversionista (FCLA) | Ke = 15,5 % | 4.698 | 24,78 % | TIR > Ke → viable |

Ambos VPN son positivos y ambas TIR superan su respectiva tasa de descuento, por lo que el proyecto crea valor. El apalancamiento mejora la rentabilidad del inversionista (24,78 % vs. 18,13 %) por el escudo fiscal de los intereses y el menor costo relativo de la deuda.

## 6.5 Flujos de Caja (Proyecto, Inversionistas y Banco)

| Año | Ingresos | OPEX | EBITDA | Interés | Amort. | FC Proyecto | FC Inv. | FC Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | — | — | — | — | -14.000 | -5.600 | +8.400 |
| 1 | 5.200 | 2.350 | 2.850 | 1.050 | 467 | 2.098 | 948 | -1.517 |
| 2 | 5.434 | 2.444 | 2.990 | 992 | 526 | 2.188 | 1.018 | -1.517 |
| 3 | 5.679 | 2.542 | 3.137 | 926 | 591 | 2.284 | 1.091 | -1.517 |
| 4 | 5.934 | 2.643 | 3.291 | 852 | 665 | 2.384 | 1.165 | -1.517 |
| 5 | 6.201 | 2.749 | 3.452 | 769 | 748 | 2.489 | 1.241 | -1.517 |
| 6 | 6.480 | 2.859 | 3.621 | 675 | 842 | 2.599 | 1.318 | -1.517 |
| 7 | 6.772 | 2.973 | 3.798 | 570 | 947 | 2.714 | 1.396 | -1.517 |
| 8 | 7.076 | 3.092 | 3.984 | 452 | 1.066 | 2.835 | 1.475 | -1.517 |
| 9 | 7.395 | 3.216 | 4.179 | 318 | 1.199 | 2.961 | 1.555 | -1.517 |
| 10 | 7.728 | 3.345 | 4.383 | 169 | 1.349 | 3.094 | 1.636 | -1.517 |
| 11 | 8.075 | 3.479 | 4.597 | 0 | 0 | 3.233 | 3.233 | 0 |
| 12 | 8.439 | 3.618 | 4.821 | 0 | 0 | 3.379 | 3.379 | 0 |
| 13 | 8.819 | 3.762 | 5.056 | 0 | 0 | 3.532 | 3.532 | 0 |
| 14 | 9.215 | 3.913 | 5.302 | 0 | 0 | 3.692 | 3.692 | 0 |
| 15 | 9.630 | 4.069 | 5.561 | 0 | 0 | 3.859 | 3.859 | 0 |
| 16 | 10.063 | 4.232 | 5.831 | 0 | 0 | 4.035 | 4.035 | 0 |
| 17 | 10.516 | 4.402 | 6.115 | 0 | 0 | 4.220 | 4.220 | 0 |
| 18 | 10.990 | 4.578 | 6.412 | 0 | 0 | 4.413 | 4.413 | 0 |
| 19 | 11.484 | 4.761 | 6.723 | 0 | 0 | 4.615 | 4.615 | 0 |
| 20 | 12.001 | 4.951 | 7.050 | 0 | 0 | 4.827 | 4.827 | 0 |

Flujo del Proyecto (FCLP): rentabilidad de la inversión total, descontado al WACC. Flujo del Inversionista (FCLA): lo que queda al accionista tras pagar intereses y amortizar deuda, descontado al Ke. Flujo del Banco: desembolsa COP 8.400 MM en el año 0 y recibe la cuota fija durante 10 años (TIR = Kd = 12,5 %).

# 7. Matriz de Riesgos (20 riesgos)

Escala: Probabilidad (P) e Impacto (I) de 1 a 5. Nivel de riesgo = P × I. Clasificación: Bajo (1–6), Medio (8–12), Alto (15–25).

| # | Riesgo | Tipo | P | I | P×I | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecostos en la construcción | Financiero | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 2 | Retrasos en el cronograma de obra | Operativo | 4 | 3 | 12 | Medio |
| 3 | Demoras en gestión predial y servidumbres | Legal | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 4 | Variación en la tasa de cambio | Financiero | 3 | 3 | 9 | Medio |
| 5 | Incremento de tasas de interés | Financiero | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 6 | Recaudo tarifario inferior al proyectado | Comercial | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 7 | Cambios regulatorios en el marco tarifario | Regulatorio | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 8 | Contaminación de la fuente de captación | Ambiental | 3 | 5 | 15 | Alto |
| 9 | Reducción del caudal (sequía/cambio climático) | Ambiental | 3 | 5 | 15 | Alto |
| 10 | Inadecuada disposición de lodos de la PTAP | Ambiental | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 11 | Vertimiento de aguas de lavado sin tratar | Ambiental | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 12 | Afectación de fauna/flora en zona de obras | Ambiental | 2 | 3 | 6 | Bajo |
| 13 | Fallas o paradas de equipos de bombeo | Operativo | 3 | 3 | 9 | Medio |
| 14 | Interrupción del suministro eléctrico | Operativo | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 15 | Accidentes laborales en obra | SST | 3 | 4 | 12 | Medio |
| 16 | Oposición o conflicto con la comunidad | Social | 3 | 3 | 9 | Medio |
| 17 | Vandalismo o robo de infraestructura | Seguridad | 3 | 2 | 6 | Bajo |
| 18 | Errores en estudios y diseños técnicos | Técnico | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 19 | Incumplimiento del contratista | Contractual | 2 | 4 | 8 | Medio |
| 20 | Inflación de costos operativos | Financiero | 3 | 3 | 9 | Medio |

Resumen: 4 riesgos Altos, 14 Medios y 2 Bajos. Los Altos se concentran en sobrecostos, recaudo y los factores ambientales de la fuente.

# 8. Intervención de 10 Riesgos (5 ambientales) y Recalificación

Se intervienen los 10 riesgos prioritarios; los riesgos 8, 9, 10, 11 y 12 son de tipo ambiental (5 ambientales, según lo exigido).

## 8.1 Descripción de las intervenciones

| # | Riesgo | Tipo | Intervención propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecostos de construcción | Financiero | Contrato a precio global fijo (EPC), contingencia del 10 % y control de cambios por interventoría. |
| 6 | Bajo recaudo tarifario | Comercial | Cultura de pago, financiación de cartera, corte por mora y micromedición masiva. |
| 5 | Alza de tasas de interés | Financiero | Cobertura con tasa fija / SWAP en el cierre financiero. |
| 8 | Contaminación de la fuente | Ambiental | Protección y reforestación de ronda hídrica, monitoreo de calidad y barreras de captación. |
| 9 | Reducción de caudal (sequía) | Ambiental | Fuente alterna de respaldo, tanques de regulación, PUEAA y reuso. |
| 10 | Disposición de lodos | Ambiental | Lechos de secado y deshidratación, disposición final autorizada y aprovechamiento agrícola. |
| 11 | Vertimiento de aguas de lavado | Ambiental | Recirculación y tratamiento previo, con permiso ambiental (CAR). |
| 12 | Afectación de fauna/flora | Ambiental | Plan de Manejo Ambiental (PMA), compensación forestal y obras en franjas intervenidas. |
| 14 | Interrupción eléctrica | Operativo | Grupo electrógeno de respaldo y energía con respaldo dual. |
| 15 | Accidentes laborales | SST | SG-SST (Decreto 1072), capacitación, EPP y permisos de trabajo de alto riesgo. |

## 8.2 Matriz de recalificación (riesgo residual)

| # | Riesgo | Tipo | P×I inicial | Nivel inicial | P×I residual | Nivel residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecostos de construcción | Financiero | 16 | Alto | 6 | Bajo |
| 6 | Bajo recaudo tarifario | Comercial | 16 | Alto | 6 | Bajo |
| 5 | Alza de tasas de interés | Financiero | 12 | Medio | 3 | Bajo |
| 8 | Contaminación de la fuente | Ambiental | 15 | Alto | 8 | Medio |
| 9 | Reducción de caudal (sequía) | Ambiental | 15 | Alto | 8 | Medio |
| 10 | Disposición de lodos | Ambiental | 12 | Medio | 3 | Bajo |
| 11 | Vertimiento aguas de lavado | Ambiental | 12 | Medio | 3 | Bajo |
| 12 | Afectación fauna/flora | Ambiental | 6 | Bajo | 2 | Bajo |
| 14 | Interrupción eléctrica | Operativo | 12 | Medio | 4 | Bajo |
| 15 | Accidentes laborales | SST | 12 | Medio | 4 | Bajo |

Efecto de las intervenciones: los riesgos Altos descienden a Medio o Bajo, y la mayoría de los Medios pasan a Bajo. Los riesgos asociados a la fuente (8 y 9) permanecen en nivel Medio por depender de factores climáticos externos, por lo que requieren monitoreo y planes de contingencia permanentes.

# 9. Conclusiones

El proyecto resuelve una necesidad básica insatisfecha de alto impacto en salud pública y desarrollo local.

Es financieramente viable: VPN positivo y TIR superior al costo de capital a nivel de proyecto (18,13 % vs. WACC 11,07 %) y de inversionista (24,78 % vs. Ke 15,5 %).

El apalancamiento 60/40 es adecuado y mejora la rentabilidad del accionista sin comprometer el servicio de la deuda.

La gestión de riesgos —en especial los ambientales— es determinante; con las intervenciones el perfil de riesgo se reduce a niveles mayoritariamente bajos.